湘西自治州财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价

项目名称 申报世界地质公园工作经费

支出科目编码 302008

项目单位 湘西自治州自然资源和规划局

主管部门 湘西自治州人民政府

评价机构：中介机构□ 专家组□ 评价组

2020年06月29日

湘西自治州财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | | | | 彭华 | | | | | 联系电话 | | |  | | | |
| 地 址 | | | | 湘西州自然资源和规划局 | | | | | | | | 邮编 | | 416000 | |
| 项目起止时间 | | | | 2019年1月1日-2019年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额（万元） | | | | 300.00 | | | | 实际到位资金（万元） | | | | | | 300.00 | |
| 其中：中央财政 | | | |  | | | | 其中：中央财政 | | | | | |  | |
| 省财政 | | | |  | | | | 省财政 | | | | | |  | |
| 州财政 | | | | 300.00 | | | | 州财政 | | | | | | 300.00 | |
| 县财政 | | | |  | | | | 县财政 | | | | | |  | |
| 单位自筹 | | | |  | | | | 单位自筹 | | | | | |  | |
| 其他 | | | |  | | | | 其他 | | | | | |  | |
| 基  本  概  况 | 项目内容主要分为项目建设费用、宣传推介费用、科普教育费用和其他费用。具体内容如下：  1.项目建设费用：主要包括科普广场、湘西地质公园监控中心，游客服务中心，观景台，游步道，安装交通引导牌，标识系统，交通设施的完善等。  2.宣传推介费用：主要包括广播电视宣传费，宣传资料制作费，广告制作费，湘西地质公园官方网站、微信公众号，与省、州新闻媒体合作设立了湘西地质公园申报世界地质公园专题专栏，进行专题报道等。  3.科普教育费用：主要包括宣传科普服务技术费，科普宣传教学基地等合作协议费，网站翻译费用等。  4.其他费用：主要用于管理能力建设，高位推动湘西地质公园申世迎检顺利通过，为湘西州地质公园“后申世时代”打好基础。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项  目  绩  效  目  标 | 1.通过项目建设，推进湘西地质公园颜值品质不断提升；  2.通过宣传推介，不断提升湘西州地质公园知名度；  3.通过科普教育，世界地质公园理念不断深入人心；  4.提高自然资源保护水平和管理能力建设，为湘西地质公园申世工作作好前期准备，有力推动本地经济发展和脱贫致富。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项  目  执  行  情  况 | 项目 完成 情况 | 1.项目建设：建成了湘西地质公园博物馆（含科普广场、湘西地质公园监控中心），改建游客服务中心10个，新建观景台8个、游步道20公里，安装交通引导牌100多块、标识系统400多块，不断完善湘西地质公园公共服务设施。  2.宣传推介：举办了舍巴节、赶秋节、吉首鼓文化节、农耕文化节等民族节庆活动和健步走、马拉松、自行车等体育赛事活动。在机场、高速公路和公园内主要干线公路沿线安装大型户外广告牌30多块，开通了湘西地质公园官方网站、微信公众号，与省、州新闻媒体合作设立了湘西地质公园申报世界地质公园专题专栏，进行专题报道，引起了社会各界广泛关注。  3.科普教育费用：印制了82个种类（中、英、日、韩四种文字）4万多本科普折页、科普小册子、科普读物、科普教材等系列科普资料，利用世界地球日、全国科普日、科技活动周、民族节庆活动和科普知识讲座、悬挂横幅、摆放展板、发放宣传资料等形式，开展地质科普进机关、进学校、进社区、进企业“四进”等活动20多次，组织公园内居民、讲解员、巡护员等人员举办湘西地质公园科普知识培训班10多次，积极向社会各界宣传地学知识。  4.其他：坚持把申报湘西世界地质公园工作作为州、县市一把手工程，联合国教科文组织来函确定世界地质公园评估专家后，州人民政府召开了两次专题会议对湘西地质公园申世迎检工作进行动员、安排部署，州委书记、州长深入考察线路进行了调研指导。现场评估期间，州、县市投入人员力量上千人，有力的保障了现场评估的顺利开展。 | | | | | | | | | | | | | |
| 资金  投入  情况 | 截止2019年12月31日，申报世界地质公园工作经费共支出298.00万元。 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效  目标  实现  情况 | 1.强化项目建设，湘西地质公园颜值品质不断提升。坚持把项目建设作为湘西地质公园申报世界地质公园的基础性、根本性工作不断完善湘西地质公园公共服务设施。加强申报世界地质公园工作与脱贫攻坚、美丽乡村、全域旅游、河长制、创森城市巩固等工作有机结合，对各领域项目进行统筹整合，公园内国省干线全部纳入全州“最美生态公路”创建范围，大部分村寨纳入全州美丽乡村精品村、示范村创建名单，十八洞村、德夯村、红石林村、夯沙村等地质遗迹景观突出的村寨成为湘西州乡村旅游示范村，矮寨奇观旅游区正在加快创建国家5A级旅游景区，酉水、峒河得到了根本性整治，展现出了“地质遗迹景观震撼、民族风情浓郁、山更青、水更绿、天更蓝”的新时代地质公园美景。  2强化宣传推介，湘西地质公园知名度不断提升。湘西地质公园列入湘西州旅游宣传推介的重要组成部分，每年均参加了一系列文化旅游推介会。地质公园名称、Logo等湘西地质公园元素大量应用于交通引导牌、标识系统、文创产品中，湘西地质公园显示度不断增强。加大与地质公园互动交流，与国内5个世界地质公园、2个国家地质公园缔结为姊妹公园，达成相互宣传共识。连续举办了两届喀斯特国际学术研讨会，参加了第八届联合国世界地质公园大会、2018年中国世界地质公园年会、第六届亚太世界地质公园大会等多项世界地质公园活动，积极向国内外推介湘西地质公园。  3.强化科普教育，世界地质公园理念不断深入人心。建成矮寨小学等四所“地质科普学校”，开设了科普课程，组织开展了多次科普研学活动。湘西地质公园成功获批湖南省科普教育基地，积极推进与高校合作，与中南大学、中南大学签订了校地合作协议，建成了吉首大学校园“地质公园科普平台”，举办了两期湘西地质公园科普志愿者（吉首大学）训练营活动。通过一系列科普活动的开展，全州人民特别是湘西地质公园内居民对世界地质公园理念的理解不断深化。  4.强化高位推动，湘西地质公园申世迎检顺利通过。申报湘西世界地质公园迎检工作得到了国家林业和草原局的大力支持，自然保护地管理司柳源巡视员先后两次带领专家来湘西州进行实地指导。2019年8月6日至9日，联合国教科文组织世界地质公园评估专家渡边真人、雅各布·沃夫·汉森深入湘西州，对湘西地质公园申报世界地质公园工作进行了全面深入的了解和评估，湘西地质公园A表材料打分为97.8分。反馈会上，两位评估专家对我州创建世界地质公园所做的大量工作给予肯定，对我州瑰丽多姿的自然景观和丰富多彩的民族文化留下了深刻印象，对我州地质和自然遗产研究工作、申报团队高效率的工作给予赞赏。2019年9月初，湘西地质公园参加了在印度尼西亚召开的第六届亚太世界地质公园大会，设立了湘西地质公园展馆，举行了湘西地质公园专场推介活动，世界地质公园网络主席尼古拉斯·邹若斯、秘书长马丁尼等联合国教科文组织执行局专家对湘西地质公园给予大加赞赏。2019年11月初，泰国沙敦世界地质公园来到湘西就地质公园发展、合作、交流进行了友好的交流。 | | | | | | | | | | | | | |
| 经济  效益  分析 | 1. 有利于发挥湘西旅游竞争优势； 2. 促进招商引资和产业整合，加速经济发展。 | | | | | | | | | | | | | |
| 社会  效益  分析 | 1.为当地居民提供了优质舒适的生活环境；  2.有利于促进当地居民的就业。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目  组织  管理  情况 | 1.建立了省、州、县市合力推进湘西地质公园申世迎检工作组织领导体系，及时研究协调解决地质公园申世迎检工作中的重大问题。  2.省级层面成立了由分管副省长任组长的湘西地质公园申世迎检工作协调小组，形成了两个省政府专题会议纪要，从项目、资金及技术等方面给予大力支持。  3.州级层面成立了以州长为组长、分管副州长为副组长的州地质公园申世迎检工作领导小组，分管副州长兼任州地质公园申世迎检工作领导小组办公室主任及地质公园管委会主任，科学选定中国地质调查局岩溶地质研究所作为技术支撑单位，将申世迎检工作作为全州重点工作，纳入政府目标管理，多次召开州委常委会、州政府常务会、州长办公会议研究部署地质公园申世工作。州申世办建立了“周例会、半月督查、月通报、任务交办”工作推进机制，常态化深入县市对申报世界地质公园工作进行督促指导，有力的推进了地质公园申世迎检工作，提升了管理能力。州委、州政府主要领导和分管领导经常深入地质公园涉及的各县市调研，现场推进地质公园申世迎检各项准备工作。  4.各县市成立了以县市长为组长的地质公园申世迎检工作领导小组，分管副县市长兼任县市地质公园申世迎检工作领导小组办公室主任，逐项落实地质公园申世迎检的各项具体工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目  财务  管理  情况 | 为加强财务管理工作，合理合规使用财政项目资金，本项目严格按照财务管理要求，对批准的预算开支内容，做好账务设置和账务管理，对建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物资等及时做好原始记录，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部共同审批制度。针对申报世界地质公园工作经费，我局制订了《财务会计制度》、《资金管理制度》等相关制度，结合地质公园涉及的本地区各县市情况及现场实地考察情况本着“花小钱、办大事”的原则确定了资金用量，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，严格按照相关法律法规及财务制度的规定进行复核，审批后付款。 | | | | | | | | | | | | | |
| 存在  问题  及  分析 | 目标未细化量化，绩效理念有待提高。根据财政预算支出绩效管理相关要求，财政资金预算申报应设定专项资金绩效目标。由于申报世界地质公园项目为新工作，且时间紧任务重，存在较多不确定因素，大量支出都是申世工作经费，难以用项目落实，部分绩效目标未予以细化量化。 | | | | | | | | | | | | | |
| 自  评  结  论 | 根据《湘西自治州自然资源和规划局申报世界地质公园工作经费绩效评价自评评分表》的评分，本项目得分为98.00分，评价结果为“优”。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 优 | √ | | | 良 | |  | | | 中 |  | | | 差 |  |
| 有  关  建  议 | 严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）及《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件规定，强化项目绩效自评组织工作，明确、具体、细化、量化绩效目标。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 评  价  人  员 | 姓名 | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | | | 签字 | | |
| 罗小元 | | 财务科科长 | | | 湘西州自然资源和规划局 | | | | | | |  | | |
| 李慧 | | 会计 | | | 湘西州自然资源和规划局 | | | | | | |  | | |
| 石素芬 | | 会计 | | | 湘西州自然资源和规划局 | | | | | | |  | | |
| 吴志勇 | | 主任 | | | 花垣县土地开发整理中心 | | | | | | |  | | |
| 蒋德云 | | 主任 | | | 永顺县土地开发整理中心 | | | | | | |  | | |
| 陈官文 | | 主任 | | | 古丈县土地开发整理中心 | | | | | | |  | | |
| 专家组（评价组）组长（签字）：  年 月 日  项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位（中介机构）名称（公章）签字 年 月 日  主管部门意见负责人（签字并盖章） 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

湘西自治州自然资源和规划局

申报世界地质公园工作经费

绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目立项概况

湘西州地质公园位于中国湖南省湘西土家族苗族自治州，地理坐标为 N28°06′49.23″—29°17′24.26″，E109°20′13.66″—110°04′12.55″，面积2710Km²。公园地处云贵岩溶高原东部边缘斜坡地带，以全球寒武系标准层型剖面——古丈阶与排碧阶“金钉子”，世界上规模最大的红色碳酸盐岩石林和蔚为壮观的高原切割型台地-峡谷群等地质遗迹为主要特色，兼有典型的地质构造事件、古冰川气候事件与古生物遗迹等诸多典型地质现象，完整记录了扬子地台演化历史以及云贵高原边缘切割-破碎-解体过程。

2017年12月湘西世界地质公园申报顺利通过全国评审，下一步湘西地质公园将作为中国的代表，迎接联合国教科文组织专家的评估验收。2019年年初湘西自治州委常委会、湘西自治州政府常务会研究部署湘西州地质公园申世工作,把湘西州地质公园申世工作作为一项主要工作列入当年工作计划并付诸实施。

（二）项目绩效目标

1.通过项目建设，推进湘西地质公园颜值品质不断提升；

2.通过宣传推介，不断提升湘西州地质公园知名度；

3.通过科普教育，世界地质公园理念不断深入人心；

4.提高自然资源保护水平和管理能力建设，为湘西地质公园申世工作作好前期准备，有力推动本地经济发展和脱贫致富。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实及总投入情况

申报世界地质公园工作经费金额为300.00万元。截止2019年12月31日，项目资金实际到位298.00万元（其中2019年3月19日到位150.00万元，2019年10月10日到位148.00万元），剩余资金2.00万元湘西州财政局直接拨付职湘西州旅游局。资金到位率为100.00%。

（二）项目资金使用情况

截止2019年12月31日，申报世界地质公园工作经费共支出298.00万元。具体资金使用情况如下：

1.项目建设费用107.00万元。建成了湘西地质公园博物馆（含科普广场、湘西地质公园监控中心），改建游客服务中心10个，新建观景台8个、游步道20公里，安装交通引导牌100多块、标识系统400多块，不断完善湘西地质公园公共服务设施。

2.宣传推介费用75.68万元。举办了舍巴节、赶秋节、吉首鼓文化节、农耕文化节等民族节庆活动和健步走、马拉松、自行车等体育赛事活动。在机场、高速公路和公园内主要干线公路沿线安装大型户外广告牌30多块，开通了湘西地质公园官方网站、微信公众号，与省、州新闻媒体合作设立了湘西地质公园申报世界地质公园专题专栏，进行专题报道，引起了社会各界广泛关注。

3.科普教育费用10.76万元。印制了82个种类（中、英、日、韩四种文字）4万多本科普折页、科普小册子、科普读物、科普教材等系列科普资料，利用世界地球日、全国科普日、科技活动周、民族节庆活动和科普知识讲座、悬挂横幅、摆放展板、发放宣传资料等形式，开展地质科普进机关、进学校、进社区、进企业“四进”等活动20多次，组织公园内居民、讲解员、巡护员等人员举办湘西地质公园科普知识培训班10多次，积极向社会各界宣传地学知识。

4.其他费用104.57万元。坚持把申报湘西世界地质公园工作作为州、县市一把手工程，联合国教科文组织来函确定世界地质公园评估专家后，州人民政府召开了两次专题会议对湘西地质公园申世迎检工作进行动员、安排部署，州委书记、州长深入考察线路进行了调研指导。现场评估期间，州、县市投入人员力量上千人，有力的保障了现场评估的顺利开展。

（三）项目资金管理情况

为加强财务管理工作，合理合规使用财政项目资金，本项目严格按照财务管理要求，对批准的预算开支内容，做好账务设置和账务管理，对建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物资等及时做好原始记录，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部共同审批制度。针对申报世界地质公园工作经费，**我局**制订了《财务会计制度》、《资金管理制度》等相关制度，结合地质公园涉及的本地区各县市情况及现场实地考察情况本着“花小钱、办大事”的原则确定了资金用量，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，严格按照相关法律法规及财务制度的规定进行复核，审批后付款。

（四）项目组织实施情况

1.建立了省、州、县市合力推进湘西地质公园申世迎检工作组织领导体系，及时研究协调解决地质公园申世迎检工作中的重大问题。

2.省级层面成立了由分管副省长任组长的湘西地质公园申世迎检工作协调小组，形成了两个省政府专题会议纪要，从项目、资金及技术等方面给予大力支持。

3.州级层面成立了以州长为组长、分管副州长为副组长的州地质公园申世迎检工作领导小组，分管副州长兼任州地质公园申世迎检工作领导小组办公室主任及地质公园管委会主任，科学选定中国地质调查局岩溶地质研究所作为技术支撑单位，将申世迎检工作作为全州重点工作，纳入政府目标管理，多次召开州委常委会、州政府常务会、州长办公会议研究部署地质公园申世工作。州申世办建立了“周例会、半月督查、月通报、任务交办”工作推进机制，常态化深入县市对申报世界地质公园工作进行督促指导，有力的推进了地质公园申世迎检工作，提升了管理能力。州委、州政府主要领导和分管领导经常深入地质公园涉及的各县市调研，现场推进地质公园申世迎检各项准备工作。

4.各县市成立了以县市长为组长的地质公园申世迎检工作领导小组，分管副县市长兼任县市地质公园申世迎检工作领导小组办公室主任，逐项落实地质公园申世迎检的各项具体工作。

三、绩效评价依据及工作开展情况

（一）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》；

2.《国务院关于深化预算管理制度的决定》（国发[2014]45号）；

3.《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）；

4.《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）；

5.《党政机关厉行节约反对浪费条例》；

6.中央、省、州相关政策规定和财务会计制度。

（二）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的会议精神，完成《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）文件的工作部署，进一步清晰明确财政专项资金使用的过程以及专项资金使用的效率和效果，保证国家财政专项资金得到正确恰当使用，发挥应有的功能，并为上级领导提供后续决策依据。

2.绩效评价对象和范围

项目内容主要分为项目建设费用、宣传推介费用、科普教育费用和其他费用。具体内容如下：

（1）项目建设费用：主要包括科普广场、湘西地质公园监控中心，游客服务中心，观景台，游步道，安装交通引导牌，标识系统，交通设施的完善等。

（2）宣传推介费用：主要包括广播电视宣传费，宣传资料制作费，广告制作费，湘西地质公园官方网站、微信公众号，与省、州新闻媒体合作设立了湘西地质公园申报世界地质公园专题专栏，进行专题报道等。

（3）科普教育费用：主要包括宣传科普服务技术费，科普宣传教学基地等合作协议费，网站翻译费用等。

（4）其他费用：主要用于管理能力建设，高位推动湘西地质公园申世迎检顺利通过，为湘西州地质公园“后申世时代”打好基础。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效自评遵循四个原则:一是坚持科学规范原则，二是坚持客观公正原则，三是坚持实事求是原则，四是坚持绩效相关原则，对项目实施管理过程及结果进行客观评价。

2.评价指标体系

专项资金绩效评价分为共性指标和个性指标两个部分，总分为100分，一般共性指标60分、个性指标40分。共性指标由州财政绩效管理统一设置，其中：3个一级指标、9个二级指标、15个三级指标。按州财政文件要求个性指标一般不少于4个，由绩效自评小组根据各项目的实际情况进行设置，在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度设置不同的分值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，具体个性指标设计详见专项资金绩效自评指标评分表。

3.评价方法

绩效评价方法有因素分析法、成本效益分析法、公众评价法、比较法等，本次绩效自评主要采用因素分析法、成本效益分析法和公众评价法。

因素分析法：通过列举分析影响收益及成本的内外因素，综合分析评价绩效目标完成情况。

比较法：通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和实际执行情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析评价绩效目标完成情况。

成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析，从而评价绩效目标完成情况。

公众评价法：对无法直接利用指标计量其效益的支出，通过专家评估、公众问卷及抽样调查，对各项绩效评价内容完成情况打分，并根据分值评价绩效目标完成情况。

（四）绩效评价工作过程

1.前期准备

自收到《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）文件起，我局成立了绩效自评小组开展本次绩效评价工作，确保绩效评价全覆盖、高标准、严要求。

2.组织实施

（1）召开绩效评价专题会议，就绩效评价工作的程序、方法以及任务分配作出安排；

（2）察看相关项目现场，询问项目实施情况，项目实施进度，项目验收情况等，了解人民群众对湘西州地质公园申世迎检的看法、建议，全州人民特别是湘西地质公园内居民对世界地质公园理念的理解程度。

（3）检查相关文件资料、合同、报告及收付款单据；

（4）根据本次绩效评价指标体系，实事求是、客观公正作出评价。

3.分析评价

我局针对专项资金绩效自评的具体情况，运用成本效益分析法等方法，从定量和定性两个方面的指标对专项的立项申报、资金分配及使用、产生的经济和社会效益等方面进行综合分析评价。

四、综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效情况

1.强化项目建设，湘西地质公园颜值品质不断提升

坚持把项目建设作为湘西地质公园申报世界地质公园的基础性、根本性工作不断完善湘西地质公园公共服务设施。加强申报世界地质公园工作与脱贫攻坚、美丽乡村、全域旅游、河长制、创森城市巩固等工作有机结合，对各领域项目进行统筹整合，公园内国省干线全部纳入全州“最美生态公路”创建范围，大部分村寨纳入全州美丽乡村精品村、示范村创建名单，十八洞村、德夯村、红石林村、夯沙村等地质遗迹景观突出的村寨成为湘西州乡村旅游示范村，矮寨奇观旅游区正在加快创建国家5A级旅游景区，酉水、峒河得到了根本性整治，展现出了“地质遗迹景观震撼、民族风情浓郁、山更青、水更绿、天更蓝”的新时代地质公园美景。

2.强化宣传推介，湘西地质公园知名度不断提升

湘西地质公园列入湘西州旅游宣传推介的重要组成部分，每年均参加了一系列文化旅游推介会。地质公园名称、Logo等湘西地质公园元素大量应用于交通引导牌、标识系统、文创产品中，湘西地质公园显示度不断增强。加大与地质公园互动交流，与国内5个世界地质公园、2个国家地质公园缔结为姊妹公园，达成相互宣传共识。连续举办了两届喀斯特国际学术研讨会，参加了第八届联合国世界地质公园大会、2018年中国世界地质公园年会、第六届亚太世界地质公园大会等多项世界地质公园活动，积极向国内外推介湘西地质公园。

3.强化科普教育，世界地质公园理念不断深入人心

建成矮寨小学等四所“地质科普学校”，开设了科普课程，组织开展了多次科普研学活动。湘西地质公园成功获批湖南省科普教育基地，积极推进与高校合作，与中南大学、中南大学签订了校地合作协议，建成了吉首大学校园“地质公园科普平台”，举办了两期湘西地质公园科普志愿者（吉首大学）训练营活动。通过一系列科普活动的开展，全州人民特别是湘西地质公园内居民对世界地质公园理念的理解不断深化。

4.强化高位推动，湘西地质公园申世迎检顺利通过

申报湘西世界地质公园迎检工作得到了国家林业和草原局的大力支持，自然保护地管理司柳源巡视员先后两次带领专家来湘西州进行实地指导。2019年8月6日至9日，联合国教科文组织世界地质公园评估专家渡边真人、雅各布·沃夫·汉森深入湘西州，对湘西地质公园申报世界地质公园工作进行了全面深入的了解和评估，湘西地质公园A表材料打分为97.8分。反馈会上，两位评估专家对我州创建世界地质公园所做的大量工作给予肯定，对我州瑰丽多姿的自然景观和丰富多彩的民族文化留下了深刻印象，对我州地质和自然遗产研究工作、申报团队高效率的工作给予赞赏。2019年9月初，湘西地质公园参加了在印度尼西亚召开的第六届亚太世界地质公园大会，设立了湘西地质公园展馆，举行了湘西地质公园专场推介活动，世界地质公园网络主席尼古拉斯·邹若斯、秘书长马丁尼等联合国教科文组织执行局专家对湘西地质公园给予大加赞赏。2019年11月初，泰国沙敦世界地质公园来到湘西就地质公园发展、合作、交流进行了友好的交流。

（二）评价结论

我局积极组织实施了2019年度专项资金管理，建立了专项资金和项目管理制度，规范了实施程序，较好地完成了申报世界地质公园工作经费的预期成效，但仍存在其他资金垫付和资金下达不及时等问题。根据《湘西自治州自然资源和规划局申报世界地质公园工作经费绩效评价自评评分表》的评分，本项目得分为98.00分（具体见附件），评价结果为“优”。

五、存在的问题

目标未细化量化，绩效理念有待提高。根据财政预算支出绩效管理相关要求，财政资金预算申报应设定专项资金绩效目标。由于申报世界地质公园项目为新工作，且时间紧任务重，存在较多不确定因素，大量支出都是申世工作经费，难以用项目落实，部分绩效目标未予以细化量化。

六、有关建议

严格按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）及《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件规定，强化项目绩效自评组织工作，明确、具体、细化、量化绩效目标。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：湘西自治州自然资源和规划局申报世界地质公园工作经费绩效评价自评评分表