## Sheet1
2019年度建设项目临时用地土地复垦情况汇总表（湘西州）
填报单位(签章）：湘西自治州自然资源和规划局
序号 | 建设项目临时用地土地复垦方案名称 | 临时用地地点 | 临时用地复垦义务人 | 复垦方案编制单位 | 复垦方案批复时间 | 复垦方案批复文号 | 临时用地服务年限 | 临时用 地面积（公顷） | 复垦 费用 （万元） | 损毁土地面积（公顷） | [5 empty] | 复垦后土地面积（公顷） | [5 empty] | 是否签订三方协议、是否足额存入复垦费用 | 主体工程是否已开工 | 临时用地是否已使用 | 复垦工程量完成进度（%） | 资金使用进度（%） | 复垦是否验收 | 临时用 地是否有延续、变更、注销等情况 | 备注
[10 empty] | 合计 | 农用地 | 耕地 | 基本 农田 | 建设 用地 | 其他 | 合计 | 农用地 | 耕地 | 基本 农田 | 建设 用地 | 其他
1 | 新建张家界至吉首至怀化铁路项目（古丈段）临时用地复垦方案 | 古丈县 | 怀邵衡铁路有限责任公司 | 长沙来瑞土地规划咨询有限公司 | 20190610 | 州自然资函 〔2019〕31号 | 2019年6月至2021年5月 | 80.4836 | 3069.01 | 80.4836 | 80.4836 | 17.4305 | 11.8742 | 0 | 0 | 80.4836 | 80.4836 | 20.9733 | 11.8742 | 0 | 0 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
2 | 新建张家界至吉首至怀化铁路项目（凤凰段）临时用地复垦方案 | 凤凰县 | 怀邵衡铁路有限责任公司 | 长沙来瑞土地规划咨询有限公司 | 20190610 | 州自然资函 〔2019〕32号 | 2019年6月至2021年5月 | 147.7887 | 6085.51 | 147.7887 | 147.7887 | 50.0541 | 39.2695 | 0 | 0 | 147.7887 | 147.7887 | 54.0149 | 39.2695 | 0 | 0 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
3 | 湖南湘西民用机场建设项目临时用地土地复垦方案 | 花垣县 | 湘西厚驿机场有限责任公司 | 湖南扬铭土地规划咨询有限公司 | 20190829 | 州自然资函 〔2019〕56号 | 2019年10月至2021年9月 | 40.3582 | 1699.05 | 40.3582 | 40.3582 | 8.8545 | 0 | 0 | 0 | 40.3582 | 40.3582 | 9.8642 | 0 | 0 | 0 | 已签、未存 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
4 | 新建张家界至吉首至怀化铁路项目（吉首段）临时用地复垦方案 | 吉首市 | 怀邵衡铁路有限责任公司 | 长沙来瑞土地规划咨询有限公司 | 20190828 | 州自然资函 〔2019〕57号 | 2019年8月至2021年7月 | 182.6279 | 7332.18 | 182.6279 | 178.0262 | 56.6955 | 40.9371 | 3.1336 | 1.4681 | 182.6279 | 179.4943 | 60.2703 | 40.9371 | 3.1336 | 0 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
5 | 新建张家界至吉首至怀化铁路项目（永顺段）临时用地复垦方案 | 永顺县 | 怀邵衡铁路有限责任公司 | 湖南盛和工程咨询有限公司 | 20190829 | 州自然资函 〔2019〕58号 | 2019年8月至2021年7月 | 150.8511 | 7179.82 | 150.8511 | 144.9311 | 44.9962 | 24.0914 | 1.136 | 4.784 | 150.8511 | 145.3158 | 59.1867 | 24.0914 | 0.7513 | 4.784 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
6 | 大湘西天然气管道支干线项目（花垣-—张家界段）（保靖县段）临时用地土地复垦方案 | 保靖县 | 湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司 | 长沙泰一土地规划设计咨询有限公司 | 20191101 | 州自然资函 〔2019〕65号 | 2019年11月至2021年10月 | 24.9132 | 601.96 | 24.9132 | 24.4178 | 9.5739 | 8.2714 | 0.4814 | 0.014 | 24.9132 | 24.4318 | 9.5739 | 8.2714 | 0.4814 | 0 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
7 | 大湘西天然气管道支干线项目（花垣-—张家界段）（古丈县段）临时用地土地复垦方案 | 古丈县 | 湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司 | 长沙泰一土地规划设计咨询有限公司 | 20191101 | 州自然资函 〔2019〕66号 | 2019年11月至2021年10月 | 20.8906 | 461.65 | 20.8906 | 20.7785 | 6.481 | 5.3536 | 0.1121 | 0 | 20.8906 | 20.7785 | 6.481 | 5.3536 | 0.1121 | 0 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
8 | 大湘西天然气管道支干线项目（花垣-—张家界段）（花垣县段）临时用地土地复垦方案 | 花垣县 | 湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司 | 长沙泰一土地规划设计咨询有限公司 | 20191101 | 州自然资函 〔2019〕67号 | 2019年11月至2021年10月 | 6.6121 | 165.94 | 6.6121 | 6.4791 | 2.3259 | 2.3023 | 0.133 | 0 | 6.6121 | 6.4791 | 2.3259 | 2.3023 | 0.133 | 0 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
9 | 大湘西天然气管道支干线项目（花垣-—张家界段）（永顺县段）临时用地土地复垦方案 | 永顺县 | 湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司 | 长沙泰一土地规划设计咨询有限公司 | 20191101 | 州自然资函 〔2019〕68号 | 2019年11月至2021年10月 | 59.4634 | 1401.04 | 59.4634 | 58.9888 | 26.5444 | 24.497 | 0.3402 | 0.1344 | 59.4634 | 59.1232 | 26.5444 | 24.497 | 0.3402 | 0 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否
10 | 新建黔江至张家界至常德铁路（龙山段）临时用地土地复垦（变更）方案 | 龙山县 | 黔张常铁路有限责任公司 | 长沙来瑞土地规划咨询有限公司 | 20200108 | 州自然资函 〔2020〕2号 | 2020年1月至2020年6月 | 128.6933 | 3846.3 | 128.6933 | 127.1207 | 44.2787 | 25.0471 | 1.5726 | 0 | 128.6933 | 127.1207 | 50.8387 | 25.0471 | 1.5726 | 0 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 是 | 变更
11 | 保靖夯沙至吉首德夯公路项目（吉首段） | 吉首市 | 吉首市海昇交通建设有限责任公司 | 湖南辉达规划勘测设计研究有限公司 | 20180702 | 湘国土资垦函 〔2018〕41号 | 2018年7月至2020年6月 | 2.114 | 62.88 | 2.114 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.114 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 部分已使用 | 0 | 0 | 否 | 否
12 | 吉首市曙光至长沱公路建设项目 | 吉首市 | 吉首市万通农村交通建设工程有限责任公司 | 长沙市共创土地规划设计有限公司 | 20170516 | 湘国土资垦函 〔2017〕43号 | 2017年6月至2019年5月 | 0.6065 | 23.87 | 0.6065 | 0.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6065 | 0.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
13 | 新建张家界至吉首至怀化铁路项目（吉首段）（第一期） | 吉首市 | 中铁隧道集团有限公司 | 长沙来瑞土地规划咨询有限公司 | 20171026 | 湘国土资垦函 〔2017〕123号 | 2017年11月至2020年10月 | 24.1827 | 975.61 | 24.1827 | 24.1827 | 9.4803 | 6.3721 | 0 | 0 | 24.1827 | 24.1827 | 9.6545 | 6.3721 | 0 | 0 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
14 | 张花高速古丈连接线延伸段工程 | 保靖县 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 长沙泰一土地规划设计咨询有限公司 | 20190124 | 湘自然资垦函 〔2019〕5号 | 2019年1月至2020年6月 | 1.4921 | 42.54 | 1.4921 | 1.2904 | 0.6816 | 0 | 0.2017 | 0 | 1.4921 | 1.2904 | 0.6816 | 0 | 0.2017 | 0 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
15 | 大湘西天然气管道支线项目（花垣-怀化段、凤凰-湘黔界段）（凤凰县段） | 凤凰县 | 湖南省大湘西天然气管网投资开发有限公司 | 湖南地盛土地规划咨询有限公司 | 20181210 | 湘自然资垦函 〔2018〕20号 | 2018年12月至2020年11月 | 87.4601 | 1749.89 | 87.4601 | 86.1885 | 44.0923 | 37.1979 | 1.1117 | 0.1599 | 87.4601 | 86.3014 | 44.0923 | 37.1979 | 1.1117 | 0.047 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
16 | 凤凰县乌巢河水库工程 | 凤凰县 | 凤凰县乌巢河水库管理所 | 湖南省国土资源规划院 | 20150319 | 湘国土资垦函 〔2015〕30号 | 2016年1月至2017年12月 | 5 | 125.23 | 5 | 5 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 是 | 已延期至2020.12
17 | G209吉首至凤凰公路改建工程 | 凤凰县 | 凤凰县吉凤干线公路改建有限责任公司 | 湖南国地水利水电设计咨询有限公 司组 | 20120821 | 湘国土资垦函 〔2013〕92号 | 2013年8月至2015年7月 | 3.048 | 88.01 | 3.048 | 2.434 | 1.162 | 0 | 0 | 0.614 | 3.048 | 2.048 | 1.162 | 0 | 0 | 0.614 | 是 | 是 | 是 | 50% | 0 | 否 | 是 | 已延期至2019.6 主体工程已完工
18 | S253保靖夯沙至花垣吉卫（湘黔界）公路花垣段工程项目 | 花垣县 |  |  |  | 湘国土资垦函 〔2017〕98号 | 2018年1月至2019年12月 | 3.5668 | 106.18 | [19 empty] | 主体工程未开工，未进行备案
19 | 张花高速公路永顺连接线建设工程 | 永顺县 | 张花高速公路永顺连接线建设协调指挥部 | 长沙新农土地规划咨询有限公司 | 20151008 | 湘国土资垦函 〔2015〕113号 | 2015年7月至2017年6月 | 6.3181 | 109.63 | 6.3181 | 0.3112 | 0.3112 | 0 | 0.0527 | 5.9542 | 6.3183 | 0.3112 | 0.3112 | 0 | 0.0527 | 5.9542 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 是 | 已延期至2019.4
20 | S313永顺泽家至芙蓉镇公路建设工程 | 永顺县 | 永顺县泽家至芙蓉镇公路建设有限公司 | 长沙新农土地规划咨询有限公司 | 20151008 | 湘国土资垦函 〔2015〕114号 | 2015年7月至2018年6月 | 3.7224 | 86.57 | 3.7224 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0.1708 | 3.4366 | 3.7224 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0.1708 | 3.4366 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 是 | 已延期至2020.12
21 | 永顺县中秋河水库工程 | 永顺县 | 永顺县中秋河水库工程开发建设指挥部 | 湖南盛和工程咨询有限公司 | 20130529 | 湘国土资垦函 〔2013〕48号 | 2013年6月至2015年5月 | 0.918 | 13.45 | 0.918 | 0.7232 | 0.7232 | 0 | 0.0342 | 0.1605 | 0.918 | 0.7232 | 0.7232 | 0 | 0.0342 | 0.1605 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 是 | 已延期至2019.4
22 | 龙山县里耶至八面山公路（湘黔界）工程 | 龙山县 | 龙山县里耶景区道路建设有限公司 | 湖南容大土地测绘规划设计咨询有限公司 | 20181017 | 湘国土资垦函 〔2018〕76号 | 2018年10月至2020年9月 | 14.3192 | 572.46 | 14.3192 | 13.9124 | 5.1755 | 0 | 0.4068 | 0 | 14.3192 | 13.9124 | 5.1755 | 0 | 0.4068 | 0 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 否 | 否
23 | G353龙山狮子村至湘鄂情大桥（湘鄂界）公路工程项目 | 龙山县 | 龙山县国道三五三公路建设有限责任公司 | 湖南光大不动产评估规划测绘咨询有限公司 | 20171023 | 湘国土资垦函 〔2017〕117号 | 2017年10月至2019年9月 | 2.2131 | 79.44 | 2.2131 | 2.2131 | 0.8082 | 0 | 0 | 0 | 2.2131 | 2.2131 | 0.8082 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
24 | 泸溪县S252、S254能滩至浦市公路改造工程 | 泸溪县 | 泸溪县干线公路建设有限责任公司 | 长沙市天吉土地规划咨询有限公司 | 20170500 | 湘国土资垦函 〔2017〕16号 | 2017年5月至2019年4月 | 5.4022 | 192.57 | 5.4022 | 5.4022 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 5.4022 | 5.4022 | 0.7193 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否 | 复垦方案正在 办理延期手续
25 | 泸溪县辛女水库工程项目（变更） | 泸溪县 | 泸溪县增源水利建设投资有限公司 | 湖南容大土地测绘规划设计咨询有限公司 | 20180100 | 湘国土资垦函 〔2017〕141号 | 2018年1月至2019年9月 | 7.9089 | 620.81 | 7.9089 | 7.7914 | 7.1381 | 0 | 0.1176 | 0 | 7.9089 | 7.9089 | 7.3578 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | 是 | 0 | 0 | 否 | 否
说明：1、“临时用地地点”填临时用地所在县市区；2、“临时用地是否有延续、变更、注销等情况”填“是”或“否”，若填写“是”，请进一步在“备注”一栏填报延续、变更、注销的时间、文号及相关情况。“备注”一栏还可以填写其他需要说明的情况。