湘西自治州自然资源和规划局

2022年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局

预算编码：801

评价方式：湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局绩效自评

评价机构：湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局评价组

报告时间：  2023   年  6   月

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 彭善良 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 15107407202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 133 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | （1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责，组织起草我州有关地方性法规、单行条例和政府规章草案，制定相关政策后组织实施并监督检查执行情况。 （2）负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施全州自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全州自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。 （3）负责自然资源统一确权登记工作。执行中央、省、州关于自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。 （4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负责表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。 （5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全州自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 （6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。监督和指导县市划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组合实施国土空间用途管制制度。负责全州城乡规划管理工作，执行城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 （7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出州级重大备选项目。 （8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 （9）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制全州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理州级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 （10）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 （11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。合同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 （12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全州地理空间数据的汇集、共享工作。负责全州航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。 （13）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流。 （14）根据州委授权，对州以下各级政府及相关部门落实州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。 （15）统一领导和管理州林业局。完成州委、州政府交办的其他任务等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：按照部、省要求推进州、县市国土空间总体规划编制工作； 任务2：按照部、省要求督促和指导县市推进“多规合一”村庄规划编制； 任务3：新增规模以上服务业企业1家； 任务4：关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境； 任务5：全年自然资源领域不发生安全生产事故； 任务6：完成新增和控制储备土地7500亩以上； 任务7：完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务，继续保持耕地占补平衡；全年新增耕地333.33公顷； 任务8：积极推动矿山升级改造，年底全州完成10家以上生产矿山省级绿色矿山建设； 任务9：完成省定地质灾害防治任务； 任务10：配合县市完成上级例行督察各项工作任务。配合县市完成上级例行督察各项工作任务； 任务11：完成省厅交办的月清“三地两矿”任务； 任务12：土地月度卫片执法任务； 任务13：推进新建商品房“交房即交证”改革，并建立长效机制； 任务14、深化不动产登记改革，全面推广运用智慧湘西不动产交易纳税一体化平台，进一步完善部门间信息共享集成，全面推广运用湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台、“湖南不动产微信公众平台”和电子证照。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 2022年以来，州自然资源和规划局在州委、州政府的领导下，在省自然资源厅的指导下，认真学习贯彻党中央、国务院决策部署和省、州党代会、“两会”精神，紧紧围绕中心工作，精心谋划、履职尽责、服务大局，创新建立一月一调度、一月一通报、一月一排名、一月一表态、一月一点评“五个一”工作机制，较好完成了既定的目标任务，为全州高质量发展提供了坚强的要素支撑。 （一）坚持规划引领，规划体系取得新成果。一是按期完成自然资源调查。州本级、各县市第三次国土调查主要数据对外发布，2021年度国土变更调查成果按时上报自然资源部。湘西州、凤凰县、吉首市获评湖南省第三次国土调查工作典型市县，州自然资源和规划局被评为第三次全国国土调查先进集体。二是科学划定“三区三线”。“三区三线”成果获自然资源部批复，全州共划定永久基本农田保护任务数154860公顷，占州域国土总面积的10.01%；划定生态保护红线371519.32公顷，占州域国土总面积的24.01%；划定城镇开发边界（集中建设区）24011.32公顷，占州域国土总面积的1.55%。三是高效编制国土空间规划。州级国土空间总体规划形成第二轮成果，正在根据部、省最新要求和社会征集意见进一步修改完善。州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设。州级22项国土空间专项规划通过专家审查，交通、水利、电力、能源、通信、文旅等1525个重大项目纳入“三区三线”成果，占全省项目总数的18.75%，位居全省前列。8县市、湘西高新区正在深化县级国土空间总体规划初步成果，有序推进县级各专项规划编制，与州级工作进度保持一致。加快村庄规划编制，省定800个村庄规划编制任务均已形成初步成果。积极参加全省优秀国土空间规划设计和案例展评活动，保靖县阳朝乡溪州村村庄规划荣获一等奖，泸溪县村庄分类和布局专项规划、古丈县红石林镇铁马洲村乡村振兴发展规划、凤凰县城市绿地系统规划荣获二等奖。四是持续强化规划管控。加强规划支撑服务，州国土空间规划委员会召开专题会议1次、专家审查会3次，审议通过28个项目；用足用活上级土地利用总体规划局部修改优惠政策，完成乡镇污水处理厂、垃圾中转站等41个项目的修改土地利用总体规划。严格核发“一书两证”、乡村建设规划许可证，共发放建设项目用地预审与选址意见书4份、核发建设用地规划许可181件（公建）、核发建设工程规划许可254件（公建），乡村建设规划许可证4138份。 （二）坚持要素赋能，土地资源释放新活力。一是项目用地保障有力。出台了《抓项目稳增长优服务助力州域经济高质量发展二十二条措施》，用好上级窗口期利好政策，全力推进用地报批，全州获批建设用地项目77个，总面积278.9883公顷，保障了泸溪县职教中心、保靖县S253迁陵至夯沙公路、永顺县乡镇污水处理及配套管网等一批项目用地。组建项目用地保障专班，对乡村振兴用地计划指标实行单列，对重大项目用地审批采取特事特办、容缺后补等方式，最大限度压缩办结时间，为项目早日开工争取时间。铜吉铁路（湘西段）用地预审已批复，即将开工建设；大兴寨水库控制性工程先行用地和枢纽区、淹没区用地预审相继获批，项目实现如期开工。对工业用地采取弹性年期出让、先租后让、租让结合和长期租赁等方式供地，全州弹性年期供应工业用地5宗、面积12.0176公顷，成交价款3581.90万元；先租后让供应工业用地1宗、面积2.1789公顷；租让结合供应工业用地10宗、面积60.6153公顷。加强农转用、临时用地和设施农用地审批管理，州批农转用项目23个，总面积8.5977公顷；受理临时用地审批10宗，面积32.8356公顷；上图入库设施农业用地项目302个，面积163.8公顷。二是土地收储出让有序。全州共完成新增和控制储备土地10433.5906亩,完成全年任务的139.12%，其中新增储备土地5102.4751亩，控制储备土地5331.1155亩。全州国有建设用地供应总量1305.6738公顷，同比（1512.3875公顷）下降13.67%，其中出让面积 336.3661公顷，成交价款32.36亿元，同比（48.59亿元）下降33.40%。三是闲置土地处置有方。全州闲置土地处置任务36宗1700.22亩，已处置25宗1151.86亩，处置率为67.75%。全州批而未供土地处置任务18宗1073.51亩，已处置13宗738.73亩，处置率为68.81%。四是指标跨省交易有为。充分用好增减挂钩指标跨省交易政策，省自然资源厅确认我州20期增减挂钩项目总面积7508亩，预计可实现跨省交易22.5亿多元，2019—2020年度跨省交易（剩余指标）2022年到账6亿多元。 （三）坚持守牢红线，耕地保护形成新格局。一是全面推行“田长制”。州级、8县市均已出台“田长制”实施方案，建立“州、县、乡、村、网格”五级田长制工作机制，全州已设立乡镇一级田长139个，村级田长1784个，网格田长7259个，初步实现“田有人种、地有人管、责有人担”，一级抓一级，层层抓落实的耕地保护新格局。泸溪县、保靖县入选湖南省自然资源铁塔视频监测先行县。保靖县阳朝乡溪洲村严格建设避让耕地入选全省耕地保护十大典型案例。二是全面压实保护目标。各县市与下辖乡镇（街道）签订耕地保护责任书、乡镇（街道）与下辖村（社区）签订耕地保护责任书，把各级田长的耕地保护责任通过面积、地类、地块数量等进行了精准分解，层层落实了全州各级党政机关耕地保护监督监管的各项职责，全州耕地保有量和永久基本农田保护面积两项指标均超过省下达的目标任务。完成恢复耕地1.2395万亩，完成省定目标任务的111.67%。全州耕地净20762.34亩，居全省第一。其中永顺县耕地净增9086.59亩，居全省县市区第一。三是全面落实占补平衡。严格控制建设项目占用耕地，对建设项目占用耕地项目严格审查。省级审查通过建设用地项目28个（批次），共占用耕地25.47公顷，全部落实耕地占补平衡。加强土地开发，通过部监管补充耕地项目73个，新增耕地11973.95亩，超额完成州政府下达全年新增补充耕地5000亩的任务。四是全面打击违法行为。坚持“严起来”的总基调，采取“长牙齿”的硬措施，以“零容忍”的态度严格要求、严查案件、严肃追责，全力推进上级自然资源例行督察、卫片执法、月清“三地两矿”反馈问题任务整改，充分运用“三函督导”方式，向各县市发交办函、提醒函40余份，通报11次，下沉县市区督导40余次。上级例行督察反馈问题，部、省累计下发我州问题951个，整改到位736个，整改率77.39%，其中，省级例行督察反馈问题649个，整改到位545个，整改率83.98％；全州国家耕地保护督察反馈问题302个，整改到191个，整改率63.25％。2022年1-12月部卫片执法（含2021年度补充图斑）县市认定违法图斑108个984.21亩，整改到位17个55.76亩，整改到位率15.74%。月清“三地两矿”违法用地整治任务627宗5288.78亩，已整改到位502宗3993.63亩(含省厅“双零”行动认可阶段性整改到位133宗967.08亩），未整改到位125宗1295.16亩。农村乱占耕地建房问题整治，省下发我州新增农村乱占耕地建房问题线索图斑66个50.36亩，经县市核实，属新增农民占耕地建房问题图斑15个18栋11.59亩，已完善用地手续1宗1栋，拆除2宗3栋，阶段性完成整改的3宗3栋。扎实开展违建别墅清查整治工作“回头看”专项行动和深化巩固违建别墅清查整治专项行动，全年未出现新的违建别墅问题。持续深入推进常态化扫黑除恶，向扫黑办移送涉黑涉恶线索1条，向公安机关移送涉嫌犯罪线索15条。 （四）坚持生态优先，矿业发展走出新路子。一是推进矿业综合整治。坚决贯彻落实习近平总书记对“锰三角”污染重要批示精神，坚持以最坚定的态度、最有力的举措、最严格的标准推进矿业综合整治，花垣县锰矿山开采企业整合为1个，完成铅锌矿老矿区6个铅锌采矿权整合退出，大脑坡铅锌矿新矿区只设置1个采矿权。扎实开展全州矿产资源领域安全生产“回头看”专项检查行动，全方位、拉网式排查矿硐，所有非煤矿山硐口全部封堵到位。出动巡查2500余人次，对全州范围内非法盗采矿产资源等违法行为进行全面排查，查处案件37宗，以线索形式移交公安机关追究刑事责任15起。二是优化矿产开发格局。加快新一轮矿产资源规划编制，《湘西州矿产资源总体规划（2021-2025年）》通过省级审查，全州金属矿山将减少到21个以内，其中铅锌矿由45个减少到4个，锰矿由17个减少到10个，钒矿维持3个，铜矿由3个减少到1个，镍钼矿由5个减少到2个，铁矿由2个减少到1个；砂石土矿专项规划开采区块共97个，其中直接保留、扩界保留区块50个，新设区块47个。8县市砂石土矿专项规划均获省自然资源厅批复并启动实施，获得勘查批复21个，凤凰县帮东绣矿区建筑石料用灰岩矿以2.47亿元价格成功出让。保靖县阳朝乡溪洲村建筑用白云岩矿以3700万元价格出让。加快矿业转型升级和绿色矿山应建尽建，绿色矿业及新材料产业链建设稳步推进，全州完成绿色矿山建设并通过第三方评估矿山21个，其中进入省级绿色矿山库15个（含国家级1个），剩余6个待证照齐全后可上报入库，绿色矿山建设三年行动目标任务按期完成。三是生态修复成效显著。深入推进“三废”综合治理和生态修复，已完成整治481个，累计投入资金1.76亿元，修复面积922.87公顷，历史遗留矿山生态修复完成率居全省前列。污染防治攻坚战“夏季攻势”历史遗留矿山生态修复、“洞庭清波”专项行动废弃矿山生态修复提前完成整改销号。我州2个项目入选2023年省级历史遗留矿山生态修复项目库，总投资5046.3万元，总修复面积228.23公顷，覆盖全州8个县市，投资额及修复面积均创全州历史之最。四是生态环境持续改善。深入推进污染防治攻坚战及防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动，中央第二轮生态环境保护督察反馈问题2个均已完成整改，省环保督察“回头看”反馈问题整改基本完成。长江经济带生态环境警示片披露问题举一反三排查整治完成整改销号2个。积极推进生态损害赔偿，摸排线索23条，全部启动生态赔偿索赔程序，已赔偿金额160余万元。 （五）坚持人民至上，为民服务交出新答卷。一是加强地质灾害防治。筑牢地质灾害防治生命线，对全州1272处地质灾害隐患纳入群测群防管理，覆盖115个乡镇761个村，全州出动7361个工作组29784人次开展地灾隐患排查和再巡查，紧急组织32505人次群众避险转移，开展避险演练76场、地质灾害培训会76场次。建立健全了强降雨期间地质灾害风险月分析、周预测、日会商及短临预警信息“6小时预报、3小时预警、1小时叫应”预警预报机制，发布地质灾害气象风险预警信息32期，临短时预警信息761批次120余万条，点对点精准发送监测预警信息650批次。投入地灾防治项目资金5137万元，对8处中型地质灾害隐患进行工程治理、50处小型地质灾害隐患进行排危除险处置、100处地灾隐患安装普适型监测设备，消除地质灾害隐患70处。全年科学应对18轮强降雨，成功避险地质灾害34起，直接避免412人伤亡，保靖县比耳镇双福村突发泥石流灾害成功避险案例入选2021年度全国地质灾害成功避险十大案例。二是深化自然资源领域改革。持续深化不动产登记改革，不动产一般登记业务办理时间统一压缩至5个工作日内，转移登记等业务在资料齐全、缴清税费的情况下实现1个工作日办结，查封登记、注销登记、异议登记等业务即来即办，全州办理时间平均为0.42天/件，较去年同期的0.80天/件缩短了0.38天，全州颁发证书证明130584本，抵押融资432亿元。全力推进“互联网+不动产登记”，湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台、电子证照全面推广运用，“智慧湘西+不动产交易税费管理”系统全面上线运行，共办理业务14454笔，征收税费14977.75万元，不动产登记与水电气联动过户全面实行。纵深推进全流程“多测合一”改革，平台入驻测绘资质单位60家，在全省率先编制了《湘西州“多测合一”技术规定》。加强地理信息、卫星遥感技术应用，稳步推进1:500地形图动态更新系统和实景三维湘西建设，新建、升级卫星导航基站5个。三是推进自建房排查整治。全州初判存在地质灾害隐患的4576栋，经核实需要整治的经营性自建房23栋、非经营性自建房744栋，已整治244栋。初判存在违法占地87988栋（经营性自建房5908栋、非经营性自建房82080栋）、违法建设326105栋（经营性自建房17596栋，非经营性自建房308509栋），完成合法合规性核实36613栋，其中纳入整治库34808栋；完成合法合规性整治44栋、拆除12栋。四是依法解决群众合理诉求。扎实开展集中化解房地产信访突出问题办证专项行动，已化解问题楼盘174个，办证32484户，追缴费用2.39亿元，“交房即交证”改革全面推行。完成《湘西自治州集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》修订，依法维护被征地农村集体经济组织、村（居）民和其他权利人的合法权益。稳妥解决群众热点难点问题，接待来访38批次162人次，受理各类信件10封，下发交办函13份，信访不予受理通知书13份。积极开展应复应诉工作，办理行政诉讼案件2件。贯彻落实政务公开，收到依申请政府信息公开10件，均按规定时限全部回复。 （六）坚持党的领导，党建引领发挥新效能。一是突出政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻习近平总书记最新指示批示精神作为党组会的第一议题。组织党员干部集体收看党的二十大开幕会直播，举办了学习宣传贯彻党的二十大精神集中读书班。坚持党史学习教育常态化开展，将“四史”学习纳入党组中心组学习、周五学习，推动党史学习走深走实。充分发挥党组中心组理论学习的龙头作用，开展12次党组中心组集中学习。充分利用学习强国、干部在线教育等网络学习平台开展理论学习，学习强国参学率100%，活跃率90%以上。二是抓实组织建设。以建强支部堡垒为抓手，因地制宜推进支部“五化”建设，坚持“三会一课”、民主生活会和组织生活会及民主评议党员等基本制度，发展5名入党积极分子，3名预备党员发展对象。完成支部换届工作，优化调整了5个机关党支部，筑牢了党组织基础。开展了系统优秀党员、党务工作者、先进基层党组织表彰，营造了学习先进、争当先进、赶超先进的浓厚氛围。充分发挥党建“1+N”促乡村振兴、“五进小区”州市共建、疫情防控志愿服务、文明创建、平安建设、民族团结进步创建中的先锋模范作用，开展主题党日20余次。三是加强意识形态建设。坚决守好意识形态阵地，发好自然资源声音，局网站编辑、处理、发布包括工作动态在内的各类政务公开信息共计259篇（条），在湘西主流媒体发布信息100余篇（条）。建立健全舆情分析制度，对重大事件及突发性问题及时发现、提前介入、防患未然，加强网络舆情应对处置，出台敏感事件应急处置预案、新闻宣传方案、新闻审核发布制度，全年无发生重大舆情事件。四是强化纪律建设。坚持把作风建设作为重点、党风廉政建设作为关键，落实监督执纪“四种形态”，通报了一批自然资源和规划系统违法违纪典型案件。大力开展违规收送红包礼金整治和公职人员涉矿涉砂清理专项整治，坚决一查到底，彻底整治。从严管理监督干部，开展相关纪律检查2次。深入开展清廉机关创建，认真查找廉政风险点，制定防控措施，组织机关党员干部观看廉政教育警示片，深刻吸取违法违纪案件警示教训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 5268.35 | 397.16 |  | 4821.04 |  |  |  |  |  |  |  | 50.15 |  |  |
| 局机关 |  |  | 4527.3 | 336.37 |  | 4190.78 |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |
| 湘西州自然资源和规划行政执法支队 |  |  | 320.38 |  |  | 292.38 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
| 湘西州土地开发整理中心 |  |  | 245.39 | 34.33 |  | 201.06 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 湘西州国土资源收购储备中心 |  |  | 175.28 | 26.46 |  | 136.82 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 5268.35 | 3143.27 |  | 2519.62 |  | 623.65 |  |  |  | 2125.08 |  |  |  |  |
| 局机关 |  |  | 4527.3 | 2491.72 |  | 1927.95 |  | 563.77 |  |  |  | 2035.58 |  |  |  |  |
| 湘西州自然资源和规划行政执法支队 |  |  | 320.38 | 290.16 |  | 275.79 |  | 14.37 |  |  |  | 30.22 |  |  |  |  |
| 湘西州土地开发整理中心 |  |  | 245.39 | 197.55 |  | 188.91 |  | 8.64 |  |  |  | 47.84 |  |  |  |  |
| 湘西州国土资源收购储备中心 |  |  | 175.28 | 163.84 |  | 126.97 |  | 36.87 |  |  |  | 11.44 |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运行维护费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 56.55 | 3.27 |  | 18.65 |  | 34.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关 |  |  | 52.43 | 2.38 |  | 15.42 |  | 34.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘西州自然资源和规划行政执法支队 |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘西州土地开发整理中心 |  |  | 3.1 | 0.52 |  | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘西州国土资源收购储备中心 |  |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  | 4097.18 | 4097.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关 |  |  | 3972.92 | 3972.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘西州自然资源和规划行政执法支队 |  |  | 30.2 | 30.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘西州土地开发整理中心 |  |  | 57.8 | 57.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘西州国土资源收购储备中心 |  |  | 36.26 | 36.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：按照部、省要求推进州、县市国土空间总体规划编制工作； 目标2：按照部、省要求督促和指导县市推进“多规合一”村庄规划编制； 目标3：新增规模以上服务业企业1家； 目标4：关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境； 目标5：全年自然资源领域不发生安全生产事故； 目标6：完成新增和控制储备土地7500亩以上； 目标7：完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务，继续保持耕地占补平衡；全年新增耕地333.33公顷； 目标8：积极推动矿山升级改造，年底全州完成10家以上生产矿山省级绿色矿山建设； 目标9：完成省定地质灾害防治任务； 目标10：配合县市完成上级例行督察各项工作任务。配合县市完成上级例行督察各项工作任务； 目标11：完成省厅交办的月清“三地两矿”任务； 目标12：土地月度卫片执法任务； 任务13：推进新建商品房“交房即交证”改革，并建立长效机制； 目标14、深化不动产登记改革，全面推广运用智慧湘西不动产交易纳税一体化平台，进一步完善部门间信息共享集成，全面推广运用湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台、“湖南不动产微信公众平台”和电子证照。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：“三区三线”成果已获自然资源部批复。全州共划定永久基本农田154860.00公顷，划定生态保护红线371519.32公顷，划定城镇开发边界24011.32公顷。州级国土空间总体规划已形成第二轮成果，并通过州人民政府常务会审定；县级国土空间总体规划已完成初稿。州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设并通过省自然资源厅空间规划局初步评定； 目标2：全州按要求完成2022年度800个村庄规划编制任务，形成初步成果； 目标3：招商引资新引进落地项目1个，新增规模以上服务业企业1家； 目标4：全面落实国家、省、州优化营商环境有关政策和“优化营商环境攻坚行动”年度重点工作，完成规范性文件2份，打造了公平健康的市场法治环境。全面开展政务公开工作，12份申请政府信息公开均在规定时间处理完成。全面推进社会信用体系建设，做好信用体系建设信息归集工作，“信用湘西”录入目信息16条，合格率100%； 目标5：全年自然资源领域未发生安全生产事故； 目标6：全州共完成储备土地面积9866.67亩，其中新增储备土地4727.35亩，控制储备土地5139.32亩； 目标7：一是完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务。省厅下达我州耕地底线保护目标为：265.68万亩，明确“三区三线”划定我州2035年耕地保有量不低于260.64万亩，永久基本农田保护面积不低于232.29万亩。全州现有耕地266.54万亩，“三区三线”划定落实耕地保有量260.74万亩，永久基本农田保护面积232.31万亩。超额完成了省厅下达的耕地管控任务。二是继续保持耕地占补平衡。我局认真贯彻国家最严格的保护耕地政策，通过“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”方式；州级占补平衡指标三项指标均为正数，州级占补平衡结余指标如下：耕地数量402.0747公顷，水田规模151.6293公顷，粮食产能316.7964万公斤。三是全年新增耕地333.33公顷。州级已验收64个新增耕地项目，合计新增耕地共计1197.03公顷（其中旱地992.468公顷，水田204.562公顷），超额完成州政府下达全年新增补充耕地。 目标8：积极推动矿山升级改造，全州完成绿色矿山建设21家，并且有1家为国家级绿色矿山。 目标9：全州2022年共计消除地质灾害隐患76处，超额8.5%完成省里70处任务。 目标10：2022年以来，紧扣“保资源、保发展”两项职责使命，以结果为导向，严抓过程管控，创新建立月调度、月通报、月排名、月表态、月点评“五个一”工作机制，聚焦对标“消存量遏增量”和“月清月结”两个根本要求，用好综合调度和动态巡查两个关键抓手，充分运用“三函督导”方式，向各县市发交办函、提醒函40余份，通报11次，下沉县市区督导40余次。全州上级例行督察反馈问题共951个，整改到位736个，整改77.39％。其中，省级例行督察反馈问题649个，整改到位545个，整改率83.98％；全州国家耕地保护督察反馈问题302个，整改到191个，整改率63.25％。 目标11：完成省自然资源厅下发月清“三地两矿”违法用地整改78宗，面积340.27亩；完成违法采矿行为处置4起，完成违法图斑整改17个，面积55.76亩。 目标12：按照省级双零行动要求，达到2022年预期目标。 目标13：全州共完成“交房即交证”试点楼盘16个，现场发放不动产证4225本。各县市区均结合实际印发了实施方案，建立了工作机制，对登记系统进行了升级改造，12月31日起，各县市、高新区将全面实施“交房即交证”。 目标14：“智慧湘西+不动产交易税费管理”系统全面上线运行，共办理业务14454笔，征收税费14977.75万元；信息共享成效明显，通过省级对接、州大数据中心互联；湖南不动产“一窗办事”平台，湖南不动产微信公众号以及电子证照全面推广使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1： | 完成2022年度800个村庄规划编制任务 |  |  | 完成2022年度800个村庄规划编制任务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： | 新增规模以上服务业企业1家 |  |  | 新增规模以上服务业企业1家 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3： | 完成新增和控制储备土地7500亩以上 |  |  | 全州共完成储备土地面积9866.67亩 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4： | 全年新增耕地333.33公顷 |  |  | 新增耕地共计1197.03公顷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5： | 全州完成绿色矿山建设10家 |  |  | 全州完成绿色矿山建设21家 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标6： | 消除地质灾害隐患70处 |  |  | 消除地质灾害隐患76处 |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 经济效益效益 |  | 指标1： | 强化要素保障，全力支撑州域经济发展 |  |  | 强化要素保障，全力支撑州域经济发展 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1： | 全年自然资源领域不发生安全生产事故 |  |  | 全年自然资源领域不发生安全生产事故 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 指标1： | 历史遗留矿山生态修复治理31.56公顷 |  |  | 历史遗留矿山生态修复治理52.15公顷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： | 完成2个中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改 |  |  | 完成2个中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3： | 完成2个长江经济带生态环境警示片披露问题举一反三排查整治整改 |  |  | 完成2个长江经济带生态环境警示片披露问题举一反三排查整治整改 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1： | 社会公众满意度90%以上 |  |  | 社会公众满意度98.07% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分及评价等次 |  |  |  |  | 评分：95 等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨 舟 |  | 总工程师 |  |  |  |  |  | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龙 炜 |  | 财务科负责人 |  |  |  |  |  | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彭善良 |  | 四级主任科员 |  |  |  |  |  | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石素芬 |  | 会计 |  |  |  |  |  | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长签署意见： 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

湘西自治州自然资源和规划局为一级预算财政全额拨款单位，内设22个机构分别为办公室、规划科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科等职能科室，下设3个财务独立核算的二级单位（州自然资源和规划行政执法支队、州土地开发整理中心、州国土资源收购储备中心）

2．人员情况

湘西自治州自然资源和规划局核定全额编制人员133人，年末实有在职人员121人。

3．主要职能

（1）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责，组织起草我州有关地方性法规、单行条例和政府规章草案，制定相关政策后组织实施并监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价。依照国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施全州自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全州自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。执行中央、省、州关于自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负责表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全州自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。监督和指导县市划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组合实施国土空间用途管制制度。负责全州城乡规划管理工作，执行城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出州级重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制全州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理州级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。合同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全州地理空间数据的汇集、共享工作。负责全州航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

（13）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源国际合作与交流。

（14）根据州委授权，对州以下各级政府及相关部门落实州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导有关行政执法工作。

（15）统一领导和管理州林业局。完成州委、州政府交办的其他任务等。

- 部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

1、部门（单位）年度整体支出绩效目标：

（1）按照部、省要求推进州、县市国土空间总体规划编制工作；

（2）按照部、省要求督促和指导县市推进“多规合一”村庄规划编制；

（3）新增规模以上服务业企业1家；

（4）关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境；

（5）全年自然资源领域不发生安全生产事故；

（6）完成新增和控制储备土地7500亩以上；

（7）完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务，继续保持耕地占补平衡；全年新增耕地333.33公顷；

（8）积极推动矿山升级改造，年底全州完成10家以上生产矿山省级绿色矿山建设；

（9）完成省定地质灾害防治任务；

（10）配合县市完成上级例行督察各项工作任务。配合县市完成上级例行督察各项工作任务；

（11）完成省厅交办的月清“三地两矿”任务；

（12）土地月度卫片执法任务；

（13）推进新建商品房“交房即交证”改革，并建立长效机制；

（14）深化不动产登记改革，全面推广运用智慧湘西不动产交易纳税一体化平台，进一步完善部门间信息共享集成，全面推广运用湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台、“湖南不动产微信公众平台”和电子证照。

2、州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责，组织起草我州有关地方性法规、单行条例和政府规章草案，制定相关政策后组织实施并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价、负债自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建设空间规划体系并监测实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护工作、管理地质勘查行业和全州地质工作、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作、测绘地理信息管理工作，推动自然资源和规划领域科技发展，对州以下各级政府及相关部门落实州委州政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年基本支出决算数为2,960.87万元。其中工资福利性支出1,740.46万元，商品和服务支出507.25万元，对个人和家庭的补助705.71万元，资本性支出7.45万元。上年结转24.39万元，年末结转0.00万元。

“三公”经费使用情况

2022年“三公”经费预算数为91.20万元，其中公务用车购置及运行维护费50.20万元（其中公务用车运行维护费为50.20万元），公务接待费支出41.00万元。

2022年“三公”经费支出合计56.55万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出53.28万元（其中：公务用车购置费为34.63万元；公务用车运行维护费为18.65万元）；公务接待费支出3.27万元。

厉行节约反对浪费情况

本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，全年大幅度压缩了“三公”经费支出。全年“三公”经费支出决算为56.55万元，比预算节约34.65万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用其他发展与改革事务支出、其他一般公共服务支出、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、其他自然资源事务支出、地质灾害防治、其他支出。

2022年项目支出2,090.75万元。其中：其他发展与改革事务支出2万元；其他一般公共服务支出6.39万元；自然资源行业业务管理18.82万元；自然资源调查与确权登记50.52万元；地质勘查与矿产资源管理10万元；其他自然资源事务支出1093.79万元；地质灾害防治880.87万元；其他支出28.36万元。

财务管理情况。

我局为加强财务管理工作，合理合规使用财政项目资金，严格按照财务管理要求，对批准的预算开支内容，做好账务设置和账务管理，实行专项核算，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全了内部审批制度。针对项目支出，制定了《财务会计制度》、《资金管理制度》等相关制度，对资金使用审批流程、资金监督、签字权限等方面做出了详细规定。

项目管理制度及执行情况。

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法，州自然规划局和各县市自然规划局对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2022年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

- 政府性基金预算支出情况

- 无。

- 国有资本经营预算支出情况

- 无。

- 社会保险基金预算支出情况

- 无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年以来，州自然资源和规划局在州委、州政府的领导下，在省自然资源厅的指导下，认真学习贯彻党中央、国务院决策部署和省、州党代会、“两会”精神，紧紧围绕中心工作，精心谋划、履职尽责、服务大局，创新建立一月一调度、一月一通报、一月一排名、一月一表态、一月一点评“五个一”工作机制，较好完成了既定的目标任务，为全州高质量发展提供了坚强的要素支撑。

（一）坚持规划引领，规划体系取得新成果。一是按期完成自然资源调查。州本级、各县市第三次国土调查主要数据对外发布，2021年度国土变更调查成果按时上报自然资源部。湘西州、凤凰县、吉首市获评湖南省第三次国土调查工作典型市县，州自然资源和规划局被评为第三次全国国土调查先进集体。二是科学划定“三区三线”。“三区三线”成果获自然资源部批复，全州共划定永久基本农田保护任务数154860公顷，占州域国土总面积的10.01%；划定生态保护红线371519.32公顷，占州域国土总面积的24.01%；划定城镇开发边界（集中建设区）24011.32公顷，占州域国土总面积的1.55%。三是高效编制国土空间规划。州级国土空间总体规划形成第二轮成果，正在根据部、省最新要求和社会征集意见进一步修改完善。州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设。州级22项国土空间专项规划通过专家审查，交通、水利、电力、能源、通信、文旅等1525个重大项目纳入“三区三线”成果，占全省项目总数的18.75%，位居全省前列。8县市、湘西高新区正在深化县级国土空间总体规划初步成果，有序推进县级各专项规划编制，与州级工作进度保持一致。加快村庄规划编制，省定800个村庄规划编制任务均已形成初步成果。积极参加全省优秀国土空间规划设计和案例展评活动，保靖县阳朝乡溪州村村庄规划荣获一等奖，泸溪县村庄分类和布局专项规划、古丈县红石林镇铁马洲村乡村振兴发展规划、凤凰县城市绿地系统规划荣获二等奖。四是持续强化规划管控。加强规划支撑服务，州国土空间规划委员会召开专题会议1次、专家审查会3次，审议通过28个项目；用足用活上级土地利用总体规划局部修改优惠政策，完成乡镇污水处理厂、垃圾中转站等41个项目的修改土地利用总体规划。严格核发“一书两证”、乡村建设规划许可证，共发放建设项目用地预审与选址意见书4份、核发建设用地规划许可181件（公建）、核发建设工程规划许可254件（公建），乡村建设规划许可证4138份。

（二）坚持要素赋能，土地资源释放新活力。一是项目用地保障有力。出台了《抓项目稳增长优服务助力州域经济高质量发展二十二条措施》，用好上级窗口期利好政策，全力推进用地报批，全州获批建设用地项目77个，总面积278.9883公顷，保障了泸溪县职教中心、保靖县S253迁陵至夯沙公路、永顺县乡镇污水处理及配套管网等一批项目用地。组建项目用地保障专班，对乡村振兴用地计划指标实行单列，对重大项目用地审批采取特事特办、容缺后补等方式，最大限度压缩办结时间，为项目早日开工争取时间。铜吉铁路（湘西段）用地预审已批复，即将开工建设；大兴寨水库控制性工程先行用地和枢纽区、淹没区用地预审相继获批，项目实现如期开工。对工业用地采取弹性年期出让、先租后让、租让结合和长期租赁等方式供地，全州弹性年期供应工业用地5宗、面积12.0176公顷，成交价款3581.90万元；先租后让供应工业用地1宗、面积2.1789公顷；租让结合供应工业用地10宗、面积60.6153公顷。加强农转用、临时用地和设施农用地审批管理，州批农转用项目23个，总面积8.5977公顷；受理临时用地审批10宗，面积32.8356公顷；上图入库设施农业用地项目302个，面积163.8公顷。二是土地收储出让有序。全州共完成新增和控制储备土地10433.5906亩,完成全年任务的139.12%，其中新增储备土地5102.4751亩，控制储备土地5331.1155亩。全州国有建设用地供应总量1305.6738公顷，同比（1512.3875公顷）下降13.67%，其中出让面积 336.3661公顷，成交价款32.36亿元，同比（48.59亿元）下降33.40%。三是闲置土地处置有方。全州闲置土地处置任务36宗1700.22亩，已处置25宗1151.86亩，处置率为67.75%。全州批而未供土地处置任务18宗1073.51亩，已处置13宗738.73亩，处置率为68.81%。四是指标跨省交易有为。充分用好增减挂钩指标跨省交易政策，省自然资源厅确认我州20期增减挂钩项目总面积7508亩，预计可实现跨省交易22.5亿多元，2019—2020年度跨省交易（剩余指标）2022年到账6亿多元。

（三）坚持守牢红线，耕地保护形成新格局。一是全面推行“田长制”。州级、8县市均已出台“田长制”实施方案，建立“州、县、乡、村、网格”五级田长制工作机制，全州已设立乡镇一级田长139个，村级田长1784个，网格田长7259个，初步实现“田有人种、地有人管、责有人担”，一级抓一级，层层抓落实的耕地保护新格局。泸溪县、保靖县入选湖南省自然资源铁塔视频监测先行县。保靖县阳朝乡溪洲村严格建设避让耕地入选全省耕地保护十大典型案例。二是全面压实保护目标。各县市与下辖乡镇（街道）签订耕地保护责任书、乡镇（街道）与下辖村（社区）签订耕地保护责任书，把各级田长的耕地保护责任通过面积、地类、地块数量等进行了精准分解，层层落实了全州各级党政机关耕地保护监督监管的各项职责，全州耕地保有量和永久基本农田保护面积两项指标均超过省下达的目标任务。完成恢复耕地1.2395万亩，完成省定目标任务的111.67%。全州耕地净20762.34亩，居全省第一。其中永顺县耕地净增9086.59亩，居全省县市区第一。三是全面落实占补平衡。严格控制建设项目占用耕地，对建设项目占用耕地项目严格审查。省级审查通过建设用地项目28个（批次），共占用耕地25.47公顷，全部落实耕地占补平衡。加强土地开发，通过部监管补充耕地项目73个，新增耕地11973.95亩，超额完成州政府下达全年新增补充耕地5000亩的任务。四是全面打击违法行为。坚持“严起来”的总基调，采取“长牙齿”的硬措施，以“零容忍”的态度严格要求、严查案件、严肃追责，全力推进上级自然资源例行督察、卫片执法、月清“三地两矿”反馈问题任务整改，充分运用“三函督导”方式，向各县市发交办函、提醒函40余份，通报11次，下沉县市区督导40余次。上级例行督察反馈问题，部、省累计下发我州问题951个，整改到位736个，整改率77.39%，其中，省级例行督察反馈问题649个，整改到位545个，整改率83.98％；全州国家耕地保护督察反馈问题302个，整改到191个，整改率63.25％。2022年1-12月部卫片执法（含2021年度补充图斑）县市认定违法图斑108个984.21亩，整改到位17个55.76亩，整改到位率15.74%。月清“三地两矿”违法用地整治任务627宗5288.78亩，已整改到位502宗3993.63亩(含省厅“双零”行动认可阶段性整改到位133宗967.08亩），未整改到位125宗1295.16亩。农村乱占耕地建房问题整治，省下发我州新增农村乱占耕地建房问题线索图斑66个50.36亩，经县市核实，属新增农民占耕地建房问题图斑15个18栋11.59亩，已完善用地手续1宗1栋，拆除2宗3栋，阶段性完成整改的3宗3栋。扎实开展违建别墅清查整治工作“回头看”专项行动和深化巩固违建别墅清查整治专项行动，全年未出现新的违建别墅问题。持续深入推进常态化扫黑除恶，向扫黑办移送涉黑涉恶线索1条，向公安机关移送涉嫌犯罪线索15条。

（四）坚持生态优先，矿业发展走出新路子。一是推进矿业综合整治。坚决贯彻落实习近平总书记对“锰三角”污染重要批示精神，坚持以最坚定的态度、最有力的举措、最严格的标准推进矿业综合整治，花垣县锰矿山开采企业整合为1个，完成铅锌矿老矿区6个铅锌采矿权整合退出，大脑坡铅锌矿新矿区只设置1个采矿权。扎实开展全州矿产资源领域安全生产“回头看”专项检查行动，全方位、拉网式排查矿硐，所有非煤矿山硐口全部封堵到位。出动巡查2500余人次，对全州范围内非法盗采矿产资源等违法行为进行全面排查，查处案件37宗，以线索形式移交公安机关追究刑事责任15起。二是优化矿产开发格局。加快新一轮矿产资源规划编制，《湘西州矿产资源总体规划（2021-2025年）》通过省级审查，全州金属矿山将减少到21个以内，其中铅锌矿由45个减少到4个，锰矿由17个减少到10个，钒矿维持3个，铜矿由3个减少到1个，镍钼矿由5个减少到2个，铁矿由2个减少到1个；砂石土矿专项规划开采区块共97个，其中直接保留、扩界保留区块50个，新设区块47个。8县市砂石土矿专项规划均获省自然资源厅批复并启动实施，获得勘查批复21个，凤凰县帮东绣矿区建筑石料用灰岩矿以2.47亿元价格成功出让。保靖县阳朝乡溪洲村建筑用白云岩矿以3700万元价格出让。加快矿业转型升级和绿色矿山应建尽建，绿色矿业及新材料产业链建设稳步推进，全州完成绿色矿山建设并通过第三方评估矿山21个，其中进入省级绿色矿山库15个（含国家级1个），剩余6个待证照齐全后可上报入库，绿色矿山建设三年行动目标任务按期完成。三是生态修复成效显著。深入推进“三废”综合治理和生态修复，已完成整治481个，累计投入资金1.76亿元，修复面积922.87公顷，历史遗留矿山生态修复完成率居全省前列。污染防治攻坚战“夏季攻势”历史遗留矿山生态修复、“洞庭清波”专项行动废弃矿山生态修复提前完成整改销号。我州2个项目入选2023年省级历史遗留矿山生态修复项目库，总投资5046.3万元，总修复面积228.23公顷，覆盖全州8个县市，投资额及修复面积均创全州历史之最。四是生态环境持续改善。深入推进污染防治攻坚战及防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动，中央第二轮生态环境保护督察反馈问题2个均已完成整改，省环保督察“回头看”反馈问题整改基本完成。长江经济带生态环境警示片披露问题举一反三排查整治完成整改销号2个。积极推进生态损害赔偿，摸排线索23条，全部启动生态赔偿索赔程序，已赔偿金额160余万元。

（五）坚持人民至上，为民服务交出新答卷。一是加强地质灾害防治。筑牢地质灾害防治生命线，对全州1272处地质灾害隐患纳入群测群防管理，覆盖115个乡镇761个村，全州出动7361个工作组29784人次开展地灾隐患排查和再巡查，紧急组织32505人次群众避险转移，开展避险演练76场、地质灾害培训会76场次。建立健全了强降雨期间地质灾害风险月分析、周预测、日会商及短临预警信息“6小时预报、3小时预警、1小时叫应”预警预报机制，发布地质灾害气象风险预警信息32期，临短时预警信息761批次120余万条，点对点精准发送监测预警信息650批次。投入地灾防治项目资金5137万元，对8处中型地质灾害隐患进行工程治理、50处小型地质灾害隐患进行排危除险处置、100处地灾隐患安装普适型监测设备，消除地质灾害隐患70处。全年科学应对18轮强降雨，成功避险地质灾害34起，直接避免412人伤亡，保靖县比耳镇双福村突发泥石流灾害成功避险案例入选2021年度全国地质灾害成功避险十大案例。二是深化自然资源领域改革。持续深化不动产登记改革，不动产一般登记业务办理时间统一压缩至5个工作日内，转移登记等业务在资料齐全、缴清税费的情况下实现1个工作日办结，查封登记、注销登记、异议登记等业务即来即办，全州办理时间平均为0.42天/件，较去年同期的0.80天/件缩短了0.38天，全州颁发证书证明130584本，抵押融资432亿元。全力推进“互联网+不动产登记”，湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台、电子证照全面推广运用，“智慧湘西+不动产交易税费管理”系统全面上线运行，共办理业务14454笔，征收税费14977.75万元，不动产登记与水电气联动过户全面实行。纵深推进全流程“多测合一”改革，平台入驻测绘资质单位60家，在全省率先编制了《湘西州“多测合一”技术规定》。加强地理信息、卫星遥感技术应用，稳步推进1:500地形图动态更新系统和实景三维湘西建设，新建、升级卫星导航基站5个。三是推进自建房排查整治。全州初判存在地质灾害隐患的4576栋，经核实需要整治的经营性自建房23栋、非经营性自建房744栋，已整治244栋。初判存在违法占地87988栋（经营性自建房5908栋、非经营性自建房82080栋）、违法建设326105栋（经营性自建房17596栋，非经营性自建房308509栋），完成合法合规性核实36613栋，其中纳入整治库34808栋；完成合法合规性整治44栋、拆除12栋。四是依法解决群众合理诉求。扎实开展集中化解房地产信访突出问题办证专项行动，已化解问题楼盘174个，办证32484户，追缴费用2.39亿元，“交房即交证”改革全面推行。完成《湘西自治州集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》修订，依法维护被征地农村集体经济组织、村（居）民和其他权利人的合法权益。稳妥解决群众热点难点问题，接待来访38批次162人次，受理各类信件10封，下发交办函13份，信访不予受理通知书13份。积极开展应复应诉工作，办理行政诉讼案件2件。贯彻落实政务公开，收到依申请政府信息公开10件，均按规定时限全部回复。

（六）坚持党的领导，党建引领发挥新效能。一是突出政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻习近平总书记最新指示批示精神作为党组会的第一议题。组织党员干部集体收看党的二十大开幕会直播，举办了学习宣传贯彻党的二十大精神集中读书班。坚持党史学习教育常态化开展，将“四史”学习纳入党组中心组学习、周五学习，推动党史学习走深走实。充分发挥党组中心组理论学习的龙头作用，开展12次党组中心组集中学习。充分利用学习强国、干部在线教育等网络学习平台开展理论学习，学习强国参学率100%，活跃率90%以上。二是抓实组织建设。以建强支部堡垒为抓手，因地制宜推进支部“五化”建设，坚持“三会一课”、民主生活会和组织生活会及民主评议党员等基本制度，发展5名入党积极分子，3名预备党员发展对象。完成支部换届工作，优化调整了5个机关党支部，筑牢了党组织基础。开展了系统优秀党员、党务工作者、先进基层党组织表彰，营造了学习先进、争当先进、赶超先进的浓厚氛围。充分发挥党建“1+N”促乡村振兴、“五进小区”州市共建、疫情防控志愿服务、文明创建、平安建设、民族团结进步创建中的先锋模范作用，开展主题党日20余次。三是加强意识形态建设。坚决守好意识形态阵地，发好自然资源声音，局网站编辑、处理、发布包括工作动态在内的各类政务公开信息共计259篇（条），在湘西主流媒体发布信息100余篇（条）。建立健全舆情分析制度，对重大事件及突发性问题及时发现、提前介入、防患未然，加强网络舆情应对处置，出台敏感事件应急处置预案、新闻宣传方案、新闻审核发布制度，全年无发生重大舆情事件。四是强化纪律建设。坚持把作风建设作为重点、党风廉政建设作为关键，落实监督执纪“四种形态”，通报了一批自然资源和规划系统违法违纪典型案件。大力开展违规收送红包礼金整治和公职人员涉矿涉砂清理专项整治，坚决一查到底，彻底整治。从严管理监督干部，开展相关纪律检查2次。深入开展清廉机关创建，认真查找廉政风险点，制定防控措施，组织机关党员干部观看廉政教育警示片，深刻吸取违法违纪案件警示教训。

七、综合评价情况及评价结论

根据《州级预算部门整体支出绩效自评表》评分，全年绩效评价总评分为95分，部门整体支出绩效为“优”。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验做法

- 强化领导，完善指标，跟进督导将绩效管理内化于心、外化于形，搭建了覆盖全局、全过程、全人员的绩效管理体系，坚持组织绩效与个人绩效压茬推行、双轮驱动，公平公正考评,严格责任追究，在破解“中梗阻”、整饬“庸懒散”、治理“浮拖推”等方面取得较好效果，促进了各项业务工作的过程管控和提质增效。

- 2、存在的问题及原因分析

绩效管理意识待加强。通过组织对财政局绩效评价政策文件的不断学习，我单位绩效管理意识已得到了很大提升和进步，但单位各部门的绩效管理意识还有待加强，各项目部门需要进一步将绩效目标和预算相结合，在年初报预算时，设置更加详细、合理、可衡量的绩效目标。

- 有关建议

- 以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改。按照《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号）要求,我们将在2023年6月30日前将绩效自评报告在州级预决算公开平台公开,接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局

二〇二三年六月二十日

湘西州自然资源和规划局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知

局机关各科室、直属各单位：

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》(湘财绩〔2020〕7号)、《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）等文件精神，现就我单位开展2022年度整体支出绩效自评工作有关事项通知如下：

- 一、自评范围

2022年度州财政安排给本部门整体支出5,268.35万元，其中，一般公共预算支出5,051.61万元，政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元,社会保险基金预算支出0.00万元。一般公共预算支出包括基本支出2,960.87万元、项目支出2,090.75万元，其中，项目支出为州本级支出2,090.75万元，对县(市)的转移支付0.00万元。

- 自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。湘西州自然资源和规划局本级及各二级单位，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件1）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件2）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表（附件4）。于6月12日前完成报送湘西州自然资源和规划局。

（二）总结绩效。撰写并完善绩效自评报告。湘西州自然资源和规划局按照规定的文本格式和要求撰写并汇总本级和所属单位部门整体支出绩效自评报告（参考格式见附件5），主动征求被评价单位的意见，对绩效自评报告进行修改完善。

五、有关要求

各科室、各二级单位要高度重视，积极组织力量，加强联系沟通和协同配合，形成合力。要认真做好各项工作，填报的数据和提供的评价佐证资料要符合项目实际情况，实事求是、全面准确反映政策执行及资金使用的绩效水平和预期目标实现程度。

附件：

1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、州级预算部门整体支出绩效自评表

3、州级预算部门项目支出绩效自评表

4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、××部门（单位）××年度部门整体支出绩效自评报告格式

湘西州自然资源和规划局

2023年6月 6 日

附件1

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 2022年末编制数 |  | 2022年末实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 （万元） |  | 2022年预算数 （万元） |  | 2022年决算数 （万元） |  |
| 三公经费 |  |  |  |  |  |  |
| 1、公务用车购置和运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出： |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金 （一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 水费、电费 |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：      填表人：     联系电话：        填报日期： 年   月  日

附件2

州级预算部门整体支出绩效自评表

（   年度）

| 州级预算部门名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 一般公共预算 |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 政府性基金拨款 |  |  |  |  |  | ——— | —— | —— |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 按支出性质分： |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 基本支出 |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 项目支出 |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

单位负责人签字：      填表人：     联系电话：        填报日期： 年   月  日

附件3

州级预算部门项目支出绩效自评表

（   年度）

| 项目支 出名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：      填表人：     联系电话：        填报日期： 年   月  日

附件4

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

（   年度）

| 政府性基金预算支出名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

说明：每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字：      填表人：     联系电话：        填报日期： 年   月  日

附件5

××部门（单位）

××年度部门整体支出绩效自评报告

（参考格式）

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：     年     月

（此页为封面）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1： 任务2： 任务3： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运行维护费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1： 目标2： 目标3：…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 数量、质量、时效、成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会、经济、生态效益 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1： 指标2： …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分及评价等次 |  |  |  |  | 评分： 等级： 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长签署意见： 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

两方面：一是××年度州级专项资金分配安排和使用管理情况，有2个及以上州级专项资金的要分别总结基本情况。二是除州级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、综合评价情况及评价结论

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

九、有关建议

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

十一、其他需要说明的问题

报告需要以下附件：

1、××部门（单位）关于开展××年度部门整体支出绩效自评工作的通知（参考格式）

2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

6、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

7、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 2022年末编制数 |  | 2022年末实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 133 |  | 121 |  | 90.98% |  |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 （万元） |  | 2022年预算数 （万元） |  | 2022年决算数 （万元） |  |
| 三公经费 | 63.46 |  | 91.20 |  | 56.55 |  |
| 1、公务用车购置和运行维护费 | 53.68 |  | 50.20 |  | 53.28 |  |
| 其中：公务用车购置费 | 24.59 |  |  |  | 34.63 |  |
| 公务用车运行维护费 | 29.09 |  | 50.20 |  | 18.65 |  |
| 2、因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 9.78 |  | 41.00 |  | 3.27 |  |
| 项目支出： | 5712.00 |  | 6516.61 |  | 2125.08 |  |
| 其他发展与改革事务支出 |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  | 6.39 |  |
| 自然资源行业业务管理 |  |  | 40.91 |  | 18.82 |  |
| 自然资源调查与确权登记 |  |  |  |  | 50.52 |  |
| 地质勘查与矿产资源管理 |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 其他自然资源事务支出 |  |  | 25.20 |  | 1128.12 |  |
| 土地开发项目 |  |  | 6450.50 |  |  |  |
| 地质灾害防治 |  |  |  |  | 880.87 |  |
| 其他支出 |  |  |  |  | 28.36 |  |
| 公用经费 | 411.27 |  | 644.48 |  | 514.70 |  |
| 其中：办公费 | 7.29 |  |  |  | 28.99 |  |
| 水费、电费 | 3.74 |  |  |  | 49.27 |  |
| 差旅费 | 6.90 |  |  |  | 29.47 |  |
| 会议费 | 2.25 |  |  |  | 4.30 |  |
| 培训费 | 1.13 |  |  |  | 10.92 |  |
| 政府采购金额 | 2,482.08 |  | 16.09 |  | 599.25 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 2477.33 |  | 1858.52 |  | 3143.28 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湘西自治州党政机关国内公务接待费管理办法》，全年大幅度压缩了“三公”经费支出。全年“三公”经费支出决算为56.55万元，比预算节约34.65万元。 |  |  |  |  |  |

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：      填表人：     联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 州级预算部门名称 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 8375.13 | 5268.35 |  | 5268.35 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |
|  | 一般公共预算 |  | 8375.13 | 5051.61 |  | 5051.61 |  | —— |  |  | —— |  | —— |
|  | 政府性基金拨款 |  |  |  |  |  |  | ——— |  |  | —— |  | —— |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |
|  | 其他资金 |  |  | 216.74 |  | 216.74 |  | —— |  |  | —— |  | —— |
|  | 按支出性质分： |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | —— |  | —— |
|  | 基本支出 |  | 1858.52 | 3143.27 |  | 3143.27 |  | —— |  |  | —— |  | —— |
|  | 项目支出 |  | 6516.61 | 2125.08 |  | 2125.08 |  | —— |  |  | —— |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、按照部、省要求推进州、县市国土空间总体规划编制工作； 2、按照部、省要求督促和指导县市推进“多规合一”村庄规划编制； 3、新增规模以上服务业企业1家； 4、关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境； 5、全年自然资源领域不发生安全生产事故； 6、完成新增和控制储备土地7500亩以上； 7、完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务，继续保持耕地占补平衡；全年新增耕地333.33公顷； 8、积极推动矿山升级改造，年底全州完成10家以上生产矿山省级绿色矿山建设； 9、完成省定地质灾害防治任务； 10、配合县市完成上级例行督察各项工作任务。配合县市完成上级例行督察各项工作任务； 11、完成省厅交办的月清“三地两矿”任务； 12、土地月度卫片执法任务； 13、推进新建商品房“交房即交证”改革，并建立长效机制； 14、深化不动产登记改革，全面推广运用智慧湘西不动产交易纳税一体化平台，进一步完善部门间信息共享集成，全面推广运用湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台、“湖南不动产微信公众平台”和电子证照。 |  |  |  |  | 1、“三区三线”成果已获自然资源部批复。全州共划定永久基本农田154860.00公顷，划定生态保护红线371519.32公顷，划定城镇开发边界24011.32公顷。州级国土空间总体规划已形成第二轮成果，并通过州人民政府常务会审定；县级国土空间总体规划已完成初稿。州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设并通过省自然资源厅空间规划局初步评定； 2、全州按要求完成2022年度800个村庄规划编制任务，形成初步成果； 3、招商引资新引进落地项目1个，新增规模以上服务业企业1家； 4、全面落实国家、省、州优化营商环境有关政策和“优化营商环境攻坚行动”年度重点工作，完成规范性文件2份，打造了公平健康的市场法治环境。全面开展政务公开工作，12份申请政府信息公开均在规定时间处理完成。全面推进社会信用体系建设，做好信用体系建设信息归集工作，“信用湘西”录入目信息16条，合格率100%； 5、全年自然资源领域未发生安全生产事故； 6、全州共完成储备土地面积9866.67亩，其中新增储备土地4727.35亩，控制储备土地5139.32亩； 7、一是完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务。省厅下达我州耕地底线保护目标为：265.68万亩，明确“三区三线”划定我州2035年耕地保有量不低于260.64万亩，永久基本农田保护面积不低于232.29万亩。全州现有耕地266.54万亩，“三区三线”划定落实耕地保有量260.74万亩，永久基本农田保护面积232.31万亩。超额完成了省厅下达的耕地管控任务。二是继续保持耕地占补平衡。我局认真贯彻国家最严格的保护耕地政策，通过“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”方式；州级占补平衡指标三项指标均为正数，州级占补平衡结余指标如下：耕地数量402.0747公顷，水田规模151.6293公顷，粮食产能316.7964万公斤。三是全年新增耕地333.33公顷。州级已验收64个新增耕地项目，合计新增耕地共计1197.03公顷（其中旱地992.468公顷，水田204.562公顷），超额完成州政府下达全年新增补充耕地。 8、积极推动矿山升级改造，全州完成绿色矿山建设21家，并且有1家为国家级绿色矿山。 9、全州2022年共计消除地质灾害隐患76处，超额8.5%完成省里70处任务。 10、2022年以来，紧扣“保资源、保发展”两项职责使命，以结果为导向，严抓过程管控，创新建立月调度、月通报、月排名、月表态、月点评“五个一”工作机制，聚焦对标“消存量遏增量”和“月清月结”两个根本要求，用好综合调度和动态巡查两个关键抓手，充分运用“三函督导”方式，向各县市发交办函、提醒函40余份，通报11次，下沉县市区督导40余次。全州上级例行督察反馈问题共951个，整改到位736个，整改77.39％。其中，省级例行督察反馈问题649个，整改到位545个，整改率83.98％；全州国家耕地保护督察反馈问题302个，整改到191个，整改率63.25％。 11、完成省自然资源厅下发月清“三地两矿”违法用地整改78宗，面积340.27亩；完成违法采矿行为处置4起，完成违法图斑整改17个，面积55.76亩。 12、按照省级双零行动要求，达到2022年预期目标。 13、全州共完成“交房即交证”试点楼盘16个，现场发放不动产证4225本。各县市区均结合实际印发了实施方案，建立了工作机制，对登记系统进行了升级改造，12月31日起，各县市、高新区将全面实施“交房即交证”。 14、“智慧湘西+不动产交易税费管理”系统全面上线运行，共办理业务14454笔，征收税费14977.75万元；信息共享成效明显，通过省级对接、州大数据中心互联；湖南不动产“一窗办事”平台，湖南不动产微信公众号以及电子证照全面推广使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 2022年度村庄规划编制任务 |  | 800个 | 800个 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增规模以上服务业企业 |  | 1家 | 1家 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成新增和控制储备土地 |  | 7500亩 | 9866.67亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全年新增耕地 |  | 333.33公顷 | 1197.03公顷 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 全州完成绿色矿山建设 |  | 10家 | 21家 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消除地质灾害隐患 |  | 70处 | 76处 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 强化要素保障，全力支撑州域经济发展 |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 全年自然资源领域不发生安全生产事故 |  | 100% | 100% | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 历史遗留矿山生态修复治理 |  | 31.56公顷 | 31.56公顷 | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改 |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成长江经济带生态环境警示片披露问题举一反三排查整治整改 |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 |  | 90%以上 | 98.07% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |

单位负责人签字：      填表人：     联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局2022年度项目支出绩效自评表共9张（附后） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：      填表人：     联系电话：15107407202填报日期：2023年6月10日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 其他发展与改革事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 2 | 2 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2 | 2 | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境。 |  |  |  | 全面落实国家、省、州优化营商环境有关政策和“优化营商环境攻坚行动”年度重点工作，完成规范性文件2份，打造了公平健康的市场法治环境。全面开展政务公开工作，12份申请政府信息公开均在规定时间处理完成。全面推进社会信用体系建设，做好信用体系建设信息归集工作，“信用湘西”录入目信息16条，合格率100%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成规范性文件 | 2份 | 2份 | 25 | 25 |  |
|  |  | 质量指标 | “信用湘西”录入目信息合格率 | 100% | 100% | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 优化营商环境，全力支撑州域经济发展速 | 100% | 100% | 30 | 26 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 98.07% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨舟 填表人：彭善良 联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 6.39 | 6.39 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6.39 | 6.39 | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、按照部、省要求推进州、县市国土空间总体规划编制工作； 2、按照部、省要求督促和指导县市推进“多规合一”村庄规划编制； 3、新增规模以上服务业企业1家； 4、关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境； 5、全年自然资源领域不发生安全生产事故； 6、完成新增和控制储备土地7500亩以上； 7、完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务，继续保持耕地占补平衡；全年新增耕地333.33公顷； 8、积极推动矿山升级改造，年底全州完成10家以上生产矿山省级绿色矿山建设； 9、完成省定地质灾害防治任务； 10、配合县市完成上级例行督察各项工作任务。配合县市完成上级例行督察各项工作任务； 11、完成省厅交办的月清“三地两矿”任务； 12、土地月度卫片执法任务； 13、推进新建商品房“交房即交证”改革，并建立长效机制； 14、深化不动产登记改革，全面推广运用智慧湘西不动产交易纳税一体化平台，进一步完善部门间信息共享集成，全面推广运用湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台、“湖南不动产微信公众平台”和电子证照。 |  |  |  | 1、“三区三线”成果已获自然资源部批复。全州共划定永久基本农田154860.00公顷，划定生态保护红线371519.32公顷，划定城镇开发边界24011.32公顷。州级国土空间总体规划已形成第二轮成果，并通过州人民政府常务会审定；县级国土空间总体规划已完成初稿。州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设并通过省自然资源厅空间规划局初步评定； 2、全州按要求完成2022年度800个村庄规划编制任务，形成初步成果； 3、招商引资新引进落地项目1个，新增规模以上服务业企业1家； 4、全面落实国家、省、州优化营商环境有关政策和“优化营商环境攻坚行动”年度重点工作，完成规范性文件2份，打造了公平健康的市场法治环境。全面开展政务公开工作，12份申请政府信息公开均在规定时间处理完成。全面推进社会信用体系建设，做好信用体系建设信息归集工作，“信用湘西”录入目信息16条，合格率100%； 5、全年自然资源领域未发生安全生产事故； 6、全州共完成储备土地面积9866.67亩，其中新增储备土地4727.35亩，控制储备土地5139.32亩； 7、一是完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务。省厅下达我州耕地底线保护目标为：265.68万亩，明确“三区三线”划定我州2035年耕地保有量不低于260.64万亩，永久基本农田保护面积不低于232.29万亩。全州现有耕地266.54万亩，“三区三线”划定落实耕地保有量260.74万亩，永久基本农田保护面积232.31万亩。超额完成了省厅下达的耕地管控任务。二是继续保持耕地占补平衡。我局认真贯彻国家最严格的保护耕地政策，通过“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”方式；州级占补平衡指标三项指标均为正数，州级占补平衡结余指标如下：耕地数量402.0747公顷，水田规模151.6293公顷，粮食产能316.7964万公斤。三是全年新增耕地333.33公顷。州级已验收64个新增耕地项目，合计新增耕地共计1197.03公顷（其中旱地992.468公顷，水田204.562公顷），超额完成州政府下达全年新增补充耕地。 8、积极推动矿山升级改造，全州完成绿色矿山建设21家，并且有1家为国家级绿色矿山。 9、全州2022年共计消除地质灾害隐患76处，超额8.5%完成省里70处任务。 10、2022年以来，紧扣“保资源、保发展”两项职责使命，以结果为导向，严抓过程管控，创新建立月调度、月通报、月排名、月表态、月点评“五个一”工作机制，聚焦对标“消存量遏增量”和“月清月结”两个根本要求，用好综合调度和动态巡查两个关键抓手，充分运用“三函督导”方式，向各县市发交办函、提醒函40余份，通报11次，下沉县市区督导40余次。全州上级例行督察反馈问题共951个，整改到位736个，整改77.39％。其中，省级例行督察反馈问题649个，整改到位545个，整改率83.98％；全州国家耕地保护督察反馈问题302个，整改到191个，整改率63.25％。 11、完成省自然资源厅下发月清“三地两矿”违法用地整改78宗，面积340.27亩；完成违法采矿行为处置4起，完成违法图斑整改17个，面积55.76亩。 12、按照省级双零行动要求，达到2022年预期目标。 13、全州共完成“交房即交证”试点楼盘16个，现场发放不动产证4225本。各县市区均结合实际印发了实施方案，建立了工作机制，对登记系统进行了升级改造，12月31日起，各县市、高新区将全面实施“交房即交证”。 14、“智慧湘西+不动产交易税费管理”系统全面上线运行，共办理业务14454笔，征收税费14977.75万元；信息共享成效明显，通过省级对接、州大数据中心互联；湖南不动产“一窗办事”平台，湖南不动产微信公众号以及电子证照全面推广使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 2022年度村庄规划编制任务 | 800个 | 800个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新增规模以上服务业企业 | 1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成新增和控制储备土地 | 7500亩 | 9866.67亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年新增耕地 | 333.33公顷 | 1197.03公顷 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全州完成绿色矿山建设 | 10家 | 21家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 消除地质灾害隐患 | 70处 | 76处 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 强化要素保障，全力支撑州域经济发展 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 全年自然资源领域不发生安全生产事故 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 历史遗留矿山生态修复治理 | 31.56公顷 | 31.56公顷 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 完成中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改 | 2个 | 2个 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 完成长江经济带生态环境警示片披露问题举一反三排查整治整改 | 2个 | 2个 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 98.07% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨舟 填表人：彭善良 联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 自然资源行业业务管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 40.91 | 18.82 | 18.82 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.91 | 18.82 | 18.82 | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 规范行业标准、规程，规范账务监督，行风建设等。 |  |  |  | 加强制度供给，完成规范性文件2份，并建立动态梳理、适时更新工作机制，确保各项政策紧跟发展要求和群众需求。坚持依法行政，加强同法院、行政复议机构沟通联系，妥善化解行政争议矛盾。全面推进“八五”普法工作，加强土地、规划、测绘等法律法规宣传，努力营造良好的社会法治环境。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成规范性文件 | 2份 | 2份 | 50 | 50 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 加强制度供给，助力全州经济发展 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 加强法律法规宣传，营造良好的社会法治环境。 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 98.07% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨舟 填表人：彭善良 联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 自然资源调查与确权登记 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 50.52 | 50.52 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 33.02 | 33.02 | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  | 17.50 | 17.50 | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、按照部、省要求推进州、县市国土空间总体规划编制工作； 2、按照部、省要求督促和指导县市推进“多规合一”村庄规划编制。 |  |  |  | 1、“三区三线”成果已获自然资源部批复。全州共划定永久基本农田154860.00公顷，划定生态保护红线371519.32公顷，划定城镇开发边界24011.32公顷。州级国土空间总体规划已形成第二轮成果，并通过州人民政府常务会审定；县级国土空间总体规划已完成初稿。州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设并通过省自然资源厅空间规划局初步评定； 2、全州按要求完成2022年度800个村庄规划编制任务，形成初步成果。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 按照部、省要求推进州、县市国土空间总体规划编制工作 | 完成 | 完成 | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 2022年度村庄规划编制任务 | 800个 | 800个 | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 按期完成自然资源调查，助力湘西经济发展 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 统筹协调规划，优化人居环境，有力推进了人与自然和谐发展 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 98.07% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨舟 填表人：彭善良 联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 地质勘查与矿产资源管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 | 10 | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、积极推动矿山升级改造，年底全州完成10家以上生产矿山省级绿色矿山建设； 2、完成省厅交办的月清“三地两矿”任务。 |  |  |  | 1、积极推动矿山升级改造，全州完成绿色矿山建设21家，并且有1家为国家级绿色矿山。 2、完成省自然资源厅下发月清“三地两矿”违法用地整改78宗，面积340.27亩；完成违法采矿行为处置4起，完成违法图斑整改17个，面积55.76亩。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全州完成绿色矿山建设 | 10家 | 21家 | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 完成省厅交办的月清“三地两矿”任务 | 完成 | 完成 | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 打击违法采矿行为，为经济发展营造良好环境 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 历史遗留矿山生态修复治理 | 31.56公顷 | 31.56公顷 | 15 | 13 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 98.07% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨舟 填表人：彭善良 联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 其他自然资源事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局（本级）等 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 1128.12 | 1128.12 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 905.11 | 905.11 | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  | 223.01 | 223.01 | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、按照部、省要求推进州、县市国土空间总体规划编制工作； 2、按照部、省要求督促和指导县市推进“多规合一”村庄规划编制； 3、新增规模以上服务业企业1家； 4、关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境； 5、全年自然资源领域不发生安全生产事故； 6、完成新增和控制储备土地7500亩以上； 7、完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务，继续保持耕地占补平衡；全年新增耕地333.33公顷； 8、积极推动矿山升级改造，年底全州完成10家以上生产矿山省级绿色矿山建设； 9、完成省定地质灾害防治任务； 10、配合县市完成上级例行督察各项工作任务。配合县市完成上级例行督察各项工作任务； 11、完成省厅交办的月清“三地两矿”任务； 12、土地月度卫片执法任务； 13、推进新建商品房“交房即交证”改革，并建立长效机制； 14、深化不动产登记改革，全面推广运用智慧湘西不动产交易纳税一体化平台，进一步完善部门间信息共享集成，全面推广运用湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台、“湖南不动产微信公众平台”和电子证照。 |  |  |  | 1、“三区三线”成果已获自然资源部批复。全州共划定永久基本农田154860.00公顷，划定生态保护红线371519.32公顷，划定城镇开发边界24011.32公顷。州级国土空间总体规划已形成第二轮成果，并通过州人民政府常务会审定；县级国土空间总体规划已完成初稿。州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设并通过省自然资源厅空间规划局初步评定； 2、全州按要求完成2022年度800个村庄规划编制任务，形成初步成果； 3、招商引资新引进落地项目1个，新增规模以上服务业企业1家； 4、全面落实国家、省、州优化营商环境有关政策和“优化营商环境攻坚行动”年度重点工作，完成规范性文件2份，打造了公平健康的市场法治环境。全面开展政务公开工作，12份申请政府信息公开均在规定时间处理完成。全面推进社会信用体系建设，做好信用体系建设信息归集工作，“信用湘西”录入目信息16条，合格率100%； 5、全年自然资源领域未发生安全生产事故； 6、全州共完成储备土地面积9866.67亩，其中新增储备土地4727.35亩，控制储备土地5139.32亩； 7、一是完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务。省厅下达我州耕地底线保护目标为：265.68万亩，明确“三区三线”划定我州2035年耕地保有量不低于260.64万亩，永久基本农田保护面积不低于232.29万亩。全州现有耕地266.54万亩，“三区三线”划定落实耕地保有量260.74万亩，永久基本农田保护面积232.31万亩。超额完成了省厅下达的耕地管控任务。二是继续保持耕地占补平衡。我局认真贯彻国家最严格的保护耕地政策，通过“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”方式；州级占补平衡指标三项指标均为正数，州级占补平衡结余指标如下：耕地数量402.0747公顷，水田规模151.6293公顷，粮食产能316.7964万公斤。三是全年新增耕地333.33公顷。州级已验收64个新增耕地项目，合计新增耕地共计1197.03公顷（其中旱地992.468公顷，水田204.562公顷），超额完成州政府下达全年新增补充耕地。 8、积极推动矿山升级改造，全州完成绿色矿山建设21家，并且有1家为国家级绿色矿山。 9、全州2022年共计消除地质灾害隐患76处，超额8.5%完成省里70处任务。 10、2022年以来，紧扣“保资源、保发展”两项职责使命，以结果为导向，严抓过程管控，创新建立月调度、月通报、月排名、月表态、月点评“五个一”工作机制，聚焦对标“消存量遏增量”和“月清月结”两个根本要求，用好综合调度和动态巡查两个关键抓手，充分运用“三函督导”方式，向各县市发交办函、提醒函40余份，通报11次，下沉县市区督导40余次。全州上级例行督察反馈问题共951个，整改到位736个，整改77.39％。其中，省级例行督察反馈问题649个，整改到位545个，整改率83.98％；全州国家耕地保护督察反馈问题302个，整改到191个，整改率63.25％。 11、完成省自然资源厅下发月清“三地两矿”违法用地整改78宗，面积340.27亩；完成违法采矿行为处置4起，完成违法图斑整改17个，面积55.76亩。 12、按照省级双零行动要求，达到2022年预期目标。 13、全州共完成“交房即交证”试点楼盘16个，现场发放不动产证4225本。各县市区均结合实际印发了实施方案，建立了工作机制，对登记系统进行了升级改造，12月31日起，各县市、高新区将全面实施“交房即交证”。 14、“智慧湘西+不动产交易税费管理”系统全面上线运行，共办理业务14454笔，征收税费14977.75万元；信息共享成效明显，通过省级对接、州大数据中心互联；湖南不动产“一窗办事”平台，湖南不动产微信公众号以及电子证照全面推广使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 2022年度村庄规划编制任务 | 800个 | 800个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新增规模以上服务业企业 | 1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成新增和控制储备土地 | 7500亩 | 9866.67亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年新增耕地 | 333.33公顷 | 1197.03公顷 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全州完成绿色矿山建设 | 10家 | 21家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 消除地质灾害隐患 | 70处 | 76处 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 强化要素保障，全力支撑州域经济发展 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 全年自然资源领域不发生安全生产事故 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 历史遗留矿山生态修复治理 | 31.56公顷 | 31.56公顷 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 完成中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改 | 2个 | 2个 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 完成长江经济带生态环境警示片披露问题举一反三排查整治整改 | 2个 | 2个 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 98.07% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨舟 填表人：彭善良 联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 土地开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局（本级）等 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 6450.50 |  |  | 10 | 0% | 0 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6450.50 |  |  | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完成新增和控制储备土地7500亩以上； 2、完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务，继续保持耕地占补平衡；全年新增耕地333.33公顷； 3、项目资金明细：局本级80万元、州执法支队80万元、州土整中心60万元、吉首市995.05万元、泸溪县613.45万元、凤凰县692万元、古丈县550万元、花垣县320万元、保靖县940万元、永顺县1060万元、龙山县1060万元。 |  |  |  | 1、全州共完成储备土地面积9866.67亩，其中新增储备土地4727.35亩，控制储备土地5139.32亩； 2、一是完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务。省厅下达我州耕地底线保护目标为：265.68万亩，明确“三区三线”划定我州2035年耕地保有量不低于260.64万亩，永久基本农田保护面积不低于232.29万亩。全州现有耕地266.54万亩，“三区三线”划定落实耕地保有量260.74万亩，永久基本农田保护面积232.31万亩。超额完成了省厅下达的耕地管控任务。二是继续保持耕地占补平衡。我局认真贯彻国家最严格的保护耕地政策，通过“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”方式；州级占补平衡指标三项指标均为正数，州级占补平衡结余指标如下：耕地数量402.0747公顷，水田规模151.6293公顷，粮食产能316.7964万公斤。三是全年新增耕地333.33公顷。州级已验收64个新增耕地项目，合计新增耕地共计1197.03公顷（其中旱地992.468公顷，水田204.562公顷），超额完成州政府下达全年新增补充耕地。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成新增和控制储备土地 | 7500亩 | 9866.67亩 | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 全年新增耕地 | 333.33公顷 | 1197.03公顷 | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 强化要素保障，全力支撑州域经济发展 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 严格保护耕地，维护社会和谐稳定。 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 98.07% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨舟 填表人：彭善良 联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 地质灾害防治 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 880.87 | 880.87 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 880.87 | 880.87 | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 加强地质灾害防治。 |  |  |  | 筑牢地质灾害防治生命线，对全州1272处地质灾害隐患纳入群测群防管理，覆盖115个乡镇761个村，全州出动7361个工作组29784人次开展地灾隐患排查和再巡查，紧急组织32505人次群众避险转移，开展避险演练76场、地质灾害培训会76场次。建立健全了强降雨期间地质灾害风险月分析、周预测、日会商及短临预警信息“6小时预报、3小时预警、1小时叫应”预警预报机制，发布地质灾害气象风险预警信息32期，临短时预警信息761批次120余万条，点对点精准发送监测预警信息650批次。投入地灾防治项目资金5137万元，对8处中型地质灾害隐患进行工程治理、50处小型地质灾害隐患进行排危除险处置、100处地灾隐患安装普适型监测设备，消除地质灾害隐患76处。全年科学应对18轮强降雨，成功避险地质灾害34起，直接避免412人伤亡，保靖县比耳镇双福村突发泥石流灾害成功避险案例入选2021年度全国地质灾害成功避险十大案例。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 消除地质灾害隐患 | 70处 | 76处 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 建立健全预警预报机制 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 强化排查巡查，全面摸清地灾隐患底数 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展避险演练 | 开展 | 开展 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展业务培训 | 开展 | 开展 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 加强地质灾害防治，减少经济损失 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 加强地质灾害防治，减少人员伤亡。 | 100% | 100% | 15 | 13 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 98.07% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨舟 填表人：彭善良 联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局（本级）等 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 28.36 | 28.36 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 28.36 | 28.36 | —— | —— | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 其他资金 |  |  |  |  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、按照部、省要求推进州、县市国土空间总体规划编制工作； 2、按照部、省要求督促和指导县市推进“多规合一”村庄规划编制； 3、新增规模以上服务业企业1家； 4、关于进一步深化“放管服”改革优化营商环境； 5、全年自然资源领域不发生安全生产事故； 6、完成新增和控制储备土地7500亩以上； 7、完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务，继续保持耕地占补平衡；全年新增耕地333.33公顷； 8、积极推动矿山升级改造，年底全州完成10家以上生产矿山省级绿色矿山建设； 9、完成省定地质灾害防治任务； 10、配合县市完成上级例行督察各项工作任务。配合县市完成上级例行督察各项工作任务； 11、完成省厅交办的月清“三地两矿”任务； 12、土地月度卫片执法任务； 13、推进新建商品房“交房即交证”改革，并建立长效机制； 14、深化不动产登记改革，全面推广运用智慧湘西不动产交易纳税一体化平台，进一步完善部门间信息共享集成，全面推广运用湖南省不动产登记网上“一窗办事”平台、“湖南不动产微信公众平台”和电子证照。 |  |  |  | 1、“三区三线”成果已获自然资源部批复。全州共划定永久基本农田154860.00公顷，划定生态保护红线371519.32公顷，划定城镇开发边界24011.32公顷。州级国土空间总体规划已形成第二轮成果，并通过州人民政府常务会审定；县级国土空间总体规划已完成初稿。州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设并通过省自然资源厅空间规划局初步评定； 2、全州按要求完成2022年度800个村庄规划编制任务，形成初步成果； 3、招商引资新引进落地项目1个，新增规模以上服务业企业1家； 4、全面落实国家、省、州优化营商环境有关政策和“优化营商环境攻坚行动”年度重点工作，完成规范性文件2份，打造了公平健康的市场法治环境。全面开展政务公开工作，12份申请政府信息公开均在规定时间处理完成。全面推进社会信用体系建设，做好信用体系建设信息归集工作，“信用湘西”录入目信息16条，合格率100%； 5、全年自然资源领域未发生安全生产事故； 6、全州共完成储备土地面积9866.67亩，其中新增储备土地4727.35亩，控制储备土地5139.32亩； 7、一是完成省新下达的耕地和永久基本农田保护任务。省厅下达我州耕地底线保护目标为：265.68万亩，明确“三区三线”划定我州2035年耕地保有量不低于260.64万亩，永久基本农田保护面积不低于232.29万亩。全州现有耕地266.54万亩，“三区三线”划定落实耕地保有量260.74万亩，永久基本农田保护面积232.31万亩。超额完成了省厅下达的耕地管控任务。二是继续保持耕地占补平衡。我局认真贯彻国家最严格的保护耕地政策，通过“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”方式；州级占补平衡指标三项指标均为正数，州级占补平衡结余指标如下：耕地数量402.0747公顷，水田规模151.6293公顷，粮食产能316.7964万公斤。三是全年新增耕地333.33公顷。州级已验收64个新增耕地项目，合计新增耕地共计1197.03公顷（其中旱地992.468公顷，水田204.562公顷），超额完成州政府下达全年新增补充耕地。 8、积极推动矿山升级改造，全州完成绿色矿山建设21家，并且有1家为国家级绿色矿山。 9、全州2022年共计消除地质灾害隐患76处，超额8.5%完成省里70处任务。 10、2022年以来，紧扣“保资源、保发展”两项职责使命，以结果为导向，严抓过程管控，创新建立月调度、月通报、月排名、月表态、月点评“五个一”工作机制，聚焦对标“消存量遏增量”和“月清月结”两个根本要求，用好综合调度和动态巡查两个关键抓手，充分运用“三函督导”方式，向各县市发交办函、提醒函40余份，通报11次，下沉县市区督导40余次。全州上级例行督察反馈问题共951个，整改到位736个，整改77.39％。其中，省级例行督察反馈问题649个，整改到位545个，整改率83.98％；全州国家耕地保护督察反馈问题302个，整改到191个，整改率63.25％。 11、完成省自然资源厅下发月清“三地两矿”违法用地整改78宗，面积340.27亩；完成违法采矿行为处置4起，完成违法图斑整改17个，面积55.76亩。 12、按照省级双零行动要求，达到2022年预期目标。 13、全州共完成“交房即交证”试点楼盘16个，现场发放不动产证4225本。各县市区均结合实际印发了实施方案，建立了工作机制，对登记系统进行了升级改造，12月31日起，各县市、高新区将全面实施“交房即交证”。 14、“智慧湘西+不动产交易税费管理”系统全面上线运行，共办理业务14454笔，征收税费14977.75万元；信息共享成效明显，通过省级对接、州大数据中心互联；湖南不动产“一窗办事”平台，湖南不动产微信公众号以及电子证照全面推广使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 2022年度村庄规划编制任务 | 800个 | 800个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新增规模以上服务业企业 | 1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 完成新增和控制储备土地 | 7500亩 | 9866.67亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全年新增耕地 | 333.33公顷 | 1197.03公顷 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全州完成绿色矿山建设 | 10家 | 21家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 消除地质灾害隐患 | 70处 | 76处 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 强化要素保障，全力支撑州域经济发展 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 全年自然资源领域不发生安全生产事故 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 历史遗留矿山生态修复治理 | 31.56公顷 | 31.56公顷 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 完成中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改 | 2个 | 2个 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 完成长江经济带生态环境警示片披露问题举一反三排查整治整改 | 2个 | 2个 | 5 | 4 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 90%以上 | 98.07% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字：杨舟 填表人：彭善良 联系电话：15107407202填报日期：2023年6月20日